## EVM
Metriche | 2022-11-27 | 2022-12-04 | 2022-12-07 | 2022-12-18 | 2022-12-28 | 2022-01-02 | 2023-01-15 | 2023-02-02 | 2023-02-12
Budget at Completion (BAC) | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 14550
Earned Value (EV) | 3000 | 5050 | 5441.395 | 5800 | 8550 | 8850 | 10755.78 | 12750 | 14550
Actual Cost (AC) | 1700 | 3300 | 3600 | 4275 | 7875 | 8025 | 9975 | 12425 | 13575
Planned Value (PV) | 3000 | 5050 | 5800 | 5800 | 8550 | 8850 | 10820 | 13550 | 14550
% Progress | 20.62% | 34.71% | 37.4% | 39.86% | 58.76% | 60.82% | 73.92% | 87.63% | 100%
Cost Variance (CV) | 1300 | 1750 | 1841.395 | 1525 | 675 | 825 | 780.78 | 325 | 975
Schedule Variance (SV) | 0 | 0 | -358.605 | 0 | 0 | 0 | -64.22 | -800 | 0
Cost Performance Index (CPI) | 1.7647 | 1.5303 | 1.5115 | 1.3567 | 1.0857 | 1.1028 | 1.0783 | 1.0262 | 1.0718
Schedule Performance Index (SPI) | 1 | 1 | 0.93817 | 1 | 1 | 1 | 0.99406 | 0.94096 | 1
Estimate to Completion (ETC) | 6545 | 6207.9208 | 6026.208 | 6449.3534 | 5526.3158 | 5168.6441 | 3518.7912 | 1754.1176 | 0
Estimate at Completion (EAC) | 8245 | 9507.9208 | 9626.208 | 10724.3535 | 13401.3158 | 13193.6441 | 13493.7913 | 14179.1177 | 13575
Variance at Completion (VAC) | 6305 | 5042.0792 | 4923.792 | 3825.6466 | 1148.6842 | 1356.3559 | 1056.2088 | 370.8824 | 975
Stato
Note | Varie ore di laboratorio, non conteggiate nei costi totali, non sono state considerate nello schedule. Ne risulta un CPI molto positivo. | Varie ore di laboratorio, non conteggiate nei costi totali, non sono state considerate nello schedule. Alcuni task di 1.2.4. sono stati sovrastimati. Ne risulta un CPI molto positivo. | In vista della consegna intermedia, sono state dedicate maggiori ore di lavoro alla revisione più accurata di alcuni documenti. Inoltre, la prova intercorso di PD sta impegnando i membri del team. Questo ha causato un lieve slittamento delle date di completamento di alcuni task di 1.3. Ne risulta un SPI negativo. | È stato eseguito un reschedule per rientrare nella data di consegna intermedia. |  |  |  | L'implementazione ha richiesto più del previsto e ha fatto slittare alcuni task di testing. È stato eseguito un reschedule per rientrare nella data di consegna finale.

## Baseline_10 - 12022023
|  | Nome attività | Lavoro | Inizio | Fine | Costo | % | Effettivo
[8 empty] | Lavoro | Inizio | Fine | Costo
TRUE | 1 | HeartCare | 293.5 | 2022-11-09 | 2023-02-13 | 13575 | 100% | 293.5 | 2022-11-09 |  | 13575
TRUE | 1.1 | Requirements Analysis | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700 | 12.52% | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700
TRUE | 1.1.1 | Elicitation | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600 |  | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600
TRUE | 1.1.1.1 | Identificazione degli attori | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 |  | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0
TRUE | 1.1.1.2 | Individuazione dei RF | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.3 | Individuazione dei RNF | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.4 | Scrittura degli scenari | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300 |  | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300
TRUE | 1.1.1.5 | Scrittura dei casi d'uso | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300 |  | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300
TRUE | 1.1.2 | Analysis | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500 |  | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500
TRUE | 1.1.2.1 | Costruzione del modello ad oggetti | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150 |  | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150
TRUE | 1.1.2.1.1 | Individuazione degli oggetti | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0 |  | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0
TRUE | 1.1.2.1.2 | Costruzione del Class Diagram | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.1.2.2 | Costruzione del modello dinamico | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350 |  | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350
TRUE | 1.1.2.2.1 | Costruzione del Sequence Diagram | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300 |  | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300
TRUE | 1.1.2.2.2 | Costruzione dello Statechart Diagram | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30 |  | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30
TRUE | 1.1.2.2.3 | Costruzione del Activity Diagram | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20 |  | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20
TRUE | 1.1.3 | Interfaccia Utente | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0 |  | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.3.1 | Costruzione dei navigational path | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0 |  | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
TRUE | 1.1.3.2 | Costruzione dei mockup | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0 |  | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.4 | Stesura e revisione del RAD | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600 |  | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600
TRUE | 1.2 | System Design | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600 | 11.79% | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600
TRUE | 1.2.1 | Identificazione degli obbiettivi di design | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300 |  | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300
TRUE | 1.2.2 | Scelta dell'architettura di sistema | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100 |  | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100
TRUE | 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi | 4 |  |  | 100 |  | 4 |  |  | 100
TRUE | 1.2.4 | Perfezionamento della scomposizione in sottosistemi | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800 |  | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800
TRUE | 1.2.4.1 | Mapping hardware-software | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50 |  | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50
TRUE | 1.2.4.2 | Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 6 |  | 2022-12-01 | 300 |  | 6 |  | 2022-12-01 | 300
TRUE | 1.2.4.3 | Scelta del Control Flow | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150 |  | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150
TRUE | 1.2.4.4 | Identificazione dei servizi | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.4.5 | Identificazione delle boundary conditions | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.5 | Stesura e revisione del SDD | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300 |  | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300
TRUE | 1.3 | System Test Design | 19.5 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 975 | 7.182% | 19.5 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 975
TRUE | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 300 |  | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 300
TRUE | 1.3.2 | Specifica dei Test Case | 6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 300 |  | 6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 300
TRUE | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 7.5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 375 |  | 7.5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 375
TRUE | 1.4 | Consegna Intermedia |  | 2022-12-12
TRUE | 1.5 | Object Design | 41 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2050 | 15.1% | 41 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2050
TRUE | 1.5.1 | Riuso | 12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 600 |  | 12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 600
TRUE | 1.5.1.1 | Identificazione dei componenti COTS | 4 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 200 |  | 4 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 200
TRUE | 1.5.1.2 | Identificazione dei Design Patterns | 8 |  |  | 400 |  | 8 |  |  | 400
TRUE | 1.5.2 | Specifica delle interfacce | 23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 1150 |  | 23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 1150
TRUE | 1.5.2.1 | Identificazione dei packages e delle classi | 3 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 150 |  | 3 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 150
TRUE | 1.5.2.2 | Specifica degli attributi e delle firme dei metodi | 6 |  |  | 300 |  | 6 |  |  | 300
TRUE | 1.5.2.3 | Specifica dei vincoli in OCL | 8 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 400 |  | 8 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 400
TRUE | 1.5.2.4 | Specifica delle eccezioni | 6 |  |  | 300 |  | 6 |  |  | 300
TRUE | 1.5.3 | Ristrutturazione del Class Diagram | 3 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 150 |  | 3 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 150
TRUE | 1.5.4 | Stesura e revisione del ODD | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 150 |  | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 150
TRUE | 1.6 | Training | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550 | 11.42% | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550
TRUE | 1.6.1 | React | 15 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 750 |  | 15 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 750
TRUE | 1.6.2 | Java Spring | 16 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 800 |  | 16 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 800
TRUE | 1.7 | Implementation | 104 | 2022-12-29 | 2023-02-08 | 5200 | 38.31% | 104 | 2022-12-29 | 2023-02-08 | 5200
TRUE | 1.7.1 | Setup dell'IDE e del DB | 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 150 |  | 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 150
TRUE | 1.7.2 | Implementazione con SCRUM | 88 | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 4400 |  | 88 | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 4400
TRUE | 1.7.3 | Creazione delle classi di test | 12 | 2023-02-02 | 2023-02-08 | 600 |  | 12 | 2023-02-03 | 2023-02-08 | 600
TRUE | 1.7.4 | Generazione della Javadoc | 1 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 50 |  | 1 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 50
TRUE | 1.8 | Testing | 10 | 2023-01-30 | 2023-02-11 | 500 | 3.683% | 10 | 2023-01-30 | 2023-02-11 | 500
TRUE | 1.8.1 | Generazione Execution Report del Test di Unità | 2 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 100 |  | 2 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 100
TRUE | 1.8.2 | Generazione Execution Report del Test di Sistema | 2 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 100 |  | 2 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 100
TRUE | 1.8.3 | Stesura e revisione del TP, TCS, TER | 6 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 300 |  | 6 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 300
TRUE | 1.9 | Consegna finale |  | 2023-02-13
Formulas:
Inizio = [Inizio, row below]
Fine = [Fine, row below]

## Baseline_09 - 02022023
WBS |  | Nome attività | Lavoro | Inizio | Fine | Costo | % | Effettivo
[8 empty] | Lavoro | Inizio | Fine | Costo
FALSE | 1 | HeartCare | 286.5 | 2022-11-09 | 2023-02-13 | 13225 | 100% | 270.5 | 2022-11-09 |  | 12425
TRUE | 1.1 | Requirements Analysis | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700 | 12.85% | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700
TRUE | 1.1.1 | Elicitation | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600 |  | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600
TRUE | 1.1.1.1 | Identificazione degli attori | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 |  | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0
TRUE | 1.1.1.2 | Individuazione dei RF | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.3 | Individuazione dei RNF | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.4 | Scrittura degli scenari | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300 |  | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300
TRUE | 1.1.1.5 | Scrittura dei casi d'uso | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300 |  | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300
TRUE | 1.1.2 | Analysis | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500 |  | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500
TRUE | 1.1.2.1 | Costruzione del modello ad oggetti | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150 |  | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150
TRUE | 1.1.2.1.1 | Individuazione degli oggetti | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0 |  | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0
TRUE | 1.1.2.1.2 | Costruzione del Class Diagram | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.1.2.2 | Costruzione del modello dinamico | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350 |  | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350
TRUE | 1.1.2.2.1 | Costruzione del Sequence Diagram | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300 |  | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300
TRUE | 1.1.2.2.2 | Costruzione dello Statechart Diagram | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30 |  | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30
TRUE | 1.1.2.2.3 | Costruzione del Activity Diagram | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20 |  | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20
TRUE | 1.1.3 | Interfaccia Utente | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0 |  | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.3.1 | Costruzione dei navigational path | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0 |  | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
TRUE | 1.1.3.2 | Costruzione dei mockup | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0 |  | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.4 | Stesura e revisione del RAD | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600 |  | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600
TRUE | 1.2 | System Design | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600 | 12.1% | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600
TRUE | 1.2.1 | Identificazione degli obbiettivi di design | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300 |  | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300
TRUE | 1.2.2 | Scelta dell'architettura di sistema | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100 |  | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100
TRUE | 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi | 4 |  |  | 100 |  | 4 |  |  | 100
TRUE | 1.2.4 | Perfezionamento della scomposizione in sottosistemi | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800 |  | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800
TRUE | 1.2.4.1 | Mapping hardware-software | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50 |  | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50
TRUE | 1.2.4.2 | Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 6 |  | 2022-12-01 | 300 |  | 6 |  | 2022-12-01 | 300
TRUE | 1.2.4.3 | Scelta del Control Flow | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150 |  | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150
TRUE | 1.2.4.4 | Identificazione dei servizi | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.4.5 | Identificazione delle boundary conditions | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.5 | Stesura e revisione del SDD | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300 |  | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300
TRUE | 1.3 | System Test Design | 19.5 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 975 | 7.372% | 19.5 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 975
TRUE | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 300 |  | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 300
TRUE | 1.3.2 | Specifica dei Test Case | 6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 300 |  | 6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 300
TRUE | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 7.5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 375 |  | 7.5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 375
TRUE | 1.4 | Consegna Intermedia |  | 2022-12-12
TRUE | 1.5 | Object Design | 41 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2050 | 15.5% | 41 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2050
TRUE | 1.5.1 | Riuso | 12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 600 |  | 12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 600
TRUE | 1.5.1.1 | Identificazione dei componenti COTS | 4 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 200 |  | 4 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 200
TRUE | 1.5.1.2 | Identificazione dei Design Patterns | 8 |  |  | 400 |  | 8 |  |  | 400
TRUE | 1.5.2 | Specifica delle interfacce | 23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 1150 |  | 23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 1150
TRUE | 1.5.2.1 | Identificazione dei packages e delle classi | 3 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 150 |  | 3 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 150
TRUE | 1.5.2.2 | Specifica degli attributi e delle firme dei metodi | 6 |  |  | 300 |  | 6 |  |  | 300
TRUE | 1.5.2.3 | Specifica dei vincoli in OCL | 8 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 400 |  | 8 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 400
TRUE | 1.5.2.4 | Specifica delle eccezioni | 6 |  |  | 300 |  | 6 |  |  | 300
TRUE | 1.5.3 | Ristrutturazione del Class Diagram | 3 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 150 |  | 3 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 150
TRUE | 1.5.4 | Stesura e revisione del ODD | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 150 |  | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 150
TRUE | 1.6 | Training | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550 | 11.72% | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550
TRUE | 1.6.1 | React | 15 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 750 |  | 15 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 750
TRUE | 1.6.2 | Java Spring | 16 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 800 |  | 16 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 800
FALSE | 1.7 | Implementation | 97 | 2022-12-29 | 2023-02-08 | 4850 | 36.67% | 91 | 2022-12-29 |  | 4550
TRUE | 1.7.1 | Setup dell'IDE e del DB | 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 150 |  | 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 150
TRUE | 1.7.2 | Implementazione con SCRUM | 78 | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 3900 |  | 88 | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 4400
FALSE | 1.7.3 | Creazione delle classi di test | 12 | 2023-02-02 | 2023-02-08 | 600
FALSE | 1.7.4 | Generazione della Javadoc | 4 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 200
FALSE | 1.8 | Testing | 10 | 2023-01-30 | 2023-02-11 | 500 | 3.781%
FALSE | 1.8.1 | Generazione Execution Report del Test di Unità | 2 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 100
FALSE | 1.8.2 | Generazione Execution Report del Test di Sistema | 2 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 100
FALSE | 1.8.3 | Stesura e revisione del TP, TCS, TER | 6 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 300
FALSE | 1.9 | Consegna finale |  | 2023-02-13
Formulas:
Inizio = [Inizio, row below]
Fine = [Fine, row below]

## Baseline_08 - 15012023
WBS |  | Nome attività | Lavoro | Inizio | Fine | Costo | % | Effettivo
[8 empty] | Lavoro | Inizio | Fine | Costo
FALSE | 1 | HeartCare | 299.5 | 2022-11-09 | 2023-02-13 | 13875 | 100% | 221.5 | 2022-11-09 |  | 9975
TRUE | 1.1 | Requirements Analysis | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700 | 12.25% | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700
TRUE | 1.1.1 | Elicitation | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600 |  | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600
TRUE | 1.1.1.1 | Identificazione degli attori | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 |  | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0
TRUE | 1.1.1.2 | Individuazione dei RF | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.3 | Individuazione dei RNF | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.4 | Scrittura degli scenari | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300 |  | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300
TRUE | 1.1.1.5 | Scrittura dei casi d'uso | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300 |  | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300
TRUE | 1.1.2 | Analysis | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500 |  | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500
TRUE | 1.1.2.1 | Costruzione del modello ad oggetti | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150 |  | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150
TRUE | 1.1.2.1.1 | Individuazione degli oggetti | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0 |  | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0
TRUE | 1.1.2.1.2 | Costruzione del Class Diagram | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.1.2.2 | Costruzione del modello dinamico | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350 |  | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350
TRUE | 1.1.2.2.1 | Costruzione del Sequence Diagram | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300 |  | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300
TRUE | 1.1.2.2.2 | Costruzione dello Statechart Diagram | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30 |  | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30
TRUE | 1.1.2.2.3 | Costruzione del Activity Diagram | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20 |  | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20
TRUE | 1.1.3 | Interfaccia Utente | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0 |  | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.3.1 | Costruzione dei navigational path | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0 |  | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
TRUE | 1.1.3.2 | Costruzione dei mockup | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0 |  | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.4 | Stesura e revisione del RAD | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600 |  | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600
TRUE | 1.2 | System Design | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600 | 11.53% | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600
TRUE | 1.2.1 | Identificazione degli obbiettivi di design | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300 |  | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300
TRUE | 1.2.2 | Scelta dell'architettura di sistema | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100 |  | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100
TRUE | 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi | 4 |  |  | 100 |  | 4 |  |  | 100
TRUE | 1.2.4 | Perfezionamento della scomposizione in sottosistemi | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800 |  | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800
TRUE | 1.2.4.1 | Mapping hardware-software | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50 |  | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50
TRUE | 1.2.4.2 | Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 6 |  | 2022-12-01 | 300 |  | 6 |  | 2022-12-01 | 300
TRUE | 1.2.4.3 | Scelta del Control Flow | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150 |  | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150
TRUE | 1.2.4.4 | Identificazione dei servizi | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.4.5 | Identificazione delle boundary conditions | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.5 | Stesura e revisione del SDD | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300 |  | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300
TRUE | 1.3 | System Test Design | 19.5 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 975 | 7.027% | 19.5 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 975
TRUE | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 300 |  | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 300
TRUE | 1.3.2 | Specifica dei Test Case | 6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 300 |  | 6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 300
TRUE | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 7.5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 375 |  | 7.5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 375
TRUE | 1.4 | Consegna Intermedia |  | 2022-12-12
TRUE | 1.5 | Object Design | 41 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2050 | 14.77% | 41 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2050
TRUE | 1.5.1 | Riuso | 12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 600 |  | 12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 600
TRUE | 1.5.1.1 | Identificazione dei componenti COTS | 4 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 200 |  | 4 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 200
TRUE | 1.5.1.2 | Identificazione dei Design Patterns | 8 |  |  | 400 |  | 8 |  |  | 400
TRUE | 1.5.2 | Specifica delle interfacce | 23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 1150 |  | 23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 1150
TRUE | 1.5.2.1 | Identificazione dei packages e delle classi | 3 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 150 |  | 3 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 150
TRUE | 1.5.2.2 | Specifica degli attributi e delle firme dei metodi | 6 |  |  | 300 |  | 6 |  |  | 300
TRUE | 1.5.2.3 | Specifica dei vincoli in OCL | 8 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 400 |  | 8 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 400
TRUE | 1.5.2.4 | Specifica delle eccezioni | 6 |  |  | 300 |  | 6 |  |  | 300
TRUE | 1.5.3 | Ristrutturazione del Class Diagram | 3 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 150 |  | 3 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 150
TRUE | 1.5.4 | Stesura e revisione del ODD | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 150 |  | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 150
TRUE | 1.6 | Training | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550 | 11.17% | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550
TRUE | 1.6.1 | React | 15 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 750 |  | 15 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 750
TRUE | 1.6.2 | Java Spring | 16 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 800 |  | 16 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 800
FALSE | 1.7 | Implementation | 100 | 2022-12-29 | 2022-01-29 | 5000 | 36.04% | 42 | 2022-12-29 |  | 2100
TRUE | 1.7.1 | Setup dell'IDE e del DB | 6 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 300 |  | 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 150
FALSE | 1.7.2 | Implementazione con SCRUM | 78 | 2023-01-02 | 2023-01-24 | 3900 |  | 39 | 2023-01-02 |  | 1950
FALSE | 1.7.3 | Creazione delle classi di test | 12 | 2023-01-25 | 2023-01-29 | 600
FALSE | 1.7.4 | Generazione della Javadoc | 4 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 200
FALSE | 1.8 | Testing | 20 | 2023-01-30 | 2023-02-12 | 1000 | 7.207%
FALSE | 1.9 | Consegna finale |  | 2023-02-13
Formulas:
Inizio = [Inizio, row below]
Fine = [Fine, row below]

## Baseline_07 - 02012023
WBS |  | Nome attività | Lavoro | Inizio | Fine | Costo | % | Effettivo
[8 empty] | Lavoro | Inizio | Fine | Costo
FALSE | 1 | HeartCare | 299.5 | 2022-11-09 | 2023-02-13 | 13875 | 100% | 182.5 | 2022-11-09 |  | 8025
TRUE | 1.1 | Requirements Analysis | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700 | 12.25% | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700
TRUE | 1.1.1 | Elicitation | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600 |  | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600
TRUE | 1.1.1.1 | Identificazione degli attori | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 |  | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0
TRUE | 1.1.1.2 | Individuazione dei RF | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.3 | Individuazione dei RNF | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.4 | Scrittura degli scenari | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300 |  | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300
TRUE | 1.1.1.5 | Scrittura dei casi d'uso | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300 |  | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300
TRUE | 1.1.2 | Analysis | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500 |  | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500
TRUE | 1.1.2.1 | Costruzione del modello ad oggetti | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150 |  | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150
TRUE | 1.1.2.1.1 | Individuazione degli oggetti | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0 |  | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0
TRUE | 1.1.2.1.2 | Costruzione del Class Diagram | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.1.2.2 | Costruzione del modello dinamico | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350 |  | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350
TRUE | 1.1.2.2.1 | Costruzione del Sequence Diagram | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300 |  | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300
TRUE | 1.1.2.2.2 | Costruzione dello Statechart Diagram | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30 |  | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30
TRUE | 1.1.2.2.3 | Costruzione del Activity Diagram | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20 |  | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20
TRUE | 1.1.3 | Interfaccia Utente | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0 |  | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.3.1 | Costruzione dei navigational path | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0 |  | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
TRUE | 1.1.3.2 | Costruzione dei mockup | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0 |  | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.4 | Stesura e revisione del RAD | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600 |  | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600
TRUE | 1.2 | System Design | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600 | 11.53% | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600
TRUE | 1.2.1 | Identificazione degli obbiettivi di design | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300 |  | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300
TRUE | 1.2.2 | Scelta dell'architettura di sistema | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100 |  | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100
TRUE | 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi | 4 |  |  | 100 |  | 4 |  |  | 100
TRUE | 1.2.4 | Perfezionamento della scomposizione in sottosistemi | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800 |  | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800
TRUE | 1.2.4.1 | Mapping hardware-software | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50 |  | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50
TRUE | 1.2.4.2 | Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 6 |  | 2022-12-01 | 300 |  | 6 |  | 2022-12-01 | 300
TRUE | 1.2.4.3 | Scelta del Control Flow | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150 |  | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150
TRUE | 1.2.4.4 | Identificazione dei servizi | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.4.5 | Identificazione delle boundary conditions | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.5 | Stesura e revisione del SDD | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300 |  | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300
TRUE | 1.3 | System Test Design | 19.5 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 975 | 7.027% | 19.5 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 975
TRUE | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 300 |  | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 300
TRUE | 1.3.2 | Specifica dei Test Case | 6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 300 |  | 6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 300
TRUE | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 7.5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 375 |  | 7.5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 375
TRUE | 1.4 | Consegna Intermedia |  | 2022-12-12
TRUE | 1.5 | Object Design | 41 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2050 | 14.77% | 41 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2050
TRUE | 1.5.1 | Riuso | 12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 600 |  | 12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 600
TRUE | 1.5.1.1 | Identificazione dei componenti COTS | 4 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 200 |  | 4 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 200
TRUE | 1.5.1.2 | Identificazione dei Design Patterns | 8 |  |  | 400 |  | 8 |  |  | 400
TRUE | 1.5.2 | Specifica delle interfacce | 23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 1150 |  | 23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 1150
TRUE | 1.5.2.1 | Identificazione dei packages e delle classi | 3 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 150 |  | 3 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 150
TRUE | 1.5.2.2 | Specifica degli attributi e delle firme dei metodi | 6 |  |  | 300 |  | 6 |  |  | 300
TRUE | 1.5.2.3 | Specifica dei vincoli in OCL | 8 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 400 |  | 8 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 400
TRUE | 1.5.2.4 | Specifica delle eccezioni | 6 |  |  | 300 |  | 6 |  |  | 300
TRUE | 1.5.3 | Ristrutturazione del Class Diagram | 3 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 150 |  | 3 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 150
TRUE | 1.5.4 | Stesura e revisione del ODD | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 150 |  | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 150
TRUE | 1.6 | Training | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550 | 11.17% | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550
TRUE | 1.6.1 | React | 15 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 750 |  | 15 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 750
TRUE | 1.6.2 | Java Spring | 16 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 800 |  | 16 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 800
FALSE | 1.7 | Implementation | 100 | 2022-12-29 | 2022-01-29 | 5000 | 36.04% | 3 | 2022-12-29 |  | 150
TRUE | 1.7.1 | Setup dell'IDE e del DB | 6 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 300 |  | 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 150
FALSE | 1.7.2 | Implementazione con SCRUM | 78 | 2023-01-02 | 2023-01-24 | 3900
FALSE | 1.7.3 | Creazione delle classi di test | 12 | 2023-01-25 | 2023-01-29 | 600
FALSE | 1.7.4 | Generazione della Javadoc | 4 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 200
FALSE | 1.8 | Testing | 20 | 2023-01-30 | 2023-02-12 | 1000 | 7.207%
FALSE | 1.9 | Consegna finale |  | 2023-02-13
Formulas:
Inizio = [Inizio, row below]
Fine = [Fine, row below]

## Baseline_06 - 28122022
WBS |  | Nome attività | Lavoro | Inizio | Fine | Costo | % | Effettivo
[8 empty] | Lavoro | Inizio | Fine | Costo
FALSE | 1 | HeartCare | 282.5 | 2022-11-09 | 2023-02-13 | 13025 | 100% | 179.5 | 2022-11-09 |  | 7875
TRUE | 1.1 | Requirements Analysis | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700 | 13.05% | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700
TRUE | 1.1.1 | Elicitation | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600 |  | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600
TRUE | 1.1.1.1 | Identificazione degli attori | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 |  | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0
TRUE | 1.1.1.2 | Individuazione dei RF | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.3 | Individuazione dei RNF | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.4 | Scrittura degli scenari | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300 |  | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300
TRUE | 1.1.1.5 | Scrittura dei casi d'uso | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300 |  | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300
TRUE | 1.1.2 | Analysis | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500 |  | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500
TRUE | 1.1.2.1 | Costruzione del modello ad oggetti | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150 |  | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150
TRUE | 1.1.2.1.1 | Individuazione degli oggetti | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0 |  | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0
TRUE | 1.1.2.1.2 | Costruzione del Class Diagram | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.1.2.2 | Costruzione del modello dinamico | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350 |  | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350
TRUE | 1.1.2.2.1 | Costruzione del Sequence Diagram | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300 |  | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300
TRUE | 1.1.2.2.2 | Costruzione dello Statechart Diagram | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30 |  | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30
TRUE | 1.1.2.2.3 | Costruzione del Activity Diagram | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20 |  | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20
TRUE | 1.1.3 | Interfaccia Utente | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0 |  | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.3.1 | Costruzione dei navigational path | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0 |  | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
TRUE | 1.1.3.2 | Costruzione dei mockup | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0 |  | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.4 | Stesura e revisione del RAD | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600 |  | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600
TRUE | 1.2 | System Design | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600 | 12.28% | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600
TRUE | 1.2.1 | Identificazione degli obbiettivi di design | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300 |  | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300
TRUE | 1.2.2 | Scelta dell'architettura di sistema | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100 |  | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100
TRUE | 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi | 4 |  |  | 100 |  | 4 |  |  | 100
TRUE | 1.2.4 | Perfezionamento della scomposizione in sottosistemi | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800 |  | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800
TRUE | 1.2.4.1 | Mapping hardware-software | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50 |  | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50
TRUE | 1.2.4.2 | Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 6 |  | 2022-12-01 | 300 |  | 6 |  | 2022-12-01 | 300
TRUE | 1.2.4.3 | Scelta del Control Flow | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150 |  | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150
TRUE | 1.2.4.4 | Identificazione dei servizi | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.4.5 | Identificazione delle boundary conditions | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.5 | Stesura e revisione del SDD | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300 |  | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300
TRUE | 1.3 | System Test Design | 19.5 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 975 | 7.486% | 19.5 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 975
TRUE | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 300 |  | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 300
TRUE | 1.3.2 | Specifica dei Test Case | 6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 300 |  | 6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 300
TRUE | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 7.5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 375 |  | 7.5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 375
TRUE | 1.4 | Consegna Intermedia |  | 2022-12-12
TRUE | 1.5 | Object Design | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550 | 11.9% | 41 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2050
TRUE | 1.5.1 | Riuso | 4 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 200 |  | 12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 600
TRUE | 1.5.1.1 | Identificazione dei componenti COTS | 1 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 50 |  | 4 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 200
TRUE | 1.5.1.2 | Identificazione dei Design Patterns | 3 |  |  | 150 |  | 8 |  |  | 400
TRUE | 1.5.2 | Specifica delle interfacce | 21 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 1050 |  | 23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 1150
TRUE | 1.5.2.1 | Identificazione dei packages e delle classi | 3 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 150 |  | 3 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 150
TRUE | 1.5.2.2 | Specifica degli attributi e delle firme dei metodi | 6 |  |  | 300 |  | 6 |  |  | 300
TRUE | 1.5.2.3 | Specifica dei vincoli in OCL | 6 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 300 |  | 8 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 400
TRUE | 1.5.2.4 | Specifica delle eccezioni | 6 |  |  | 300 |  | 6 |  |  | 300
TRUE | 1.5.3 | Ristrutturazione del Class Diagram | 3 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 150 |  | 3 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 150
TRUE | 1.5.4 | Stesura e revisione del ODD | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 150 |  | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 150
TRUE | 1.6 | Training | 24 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1200 | 9.213% | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550
TRUE | 1.6.1 | React | 16 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 800 |  | 15 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 750
TRUE | 1.6.2 | Java Spring | 8 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 400 |  | 16 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 800
FALSE | 1.7 | Implementation | 100 | 2022-12-29 | 2022-01-29 | 5000 | 38.39%
FALSE | 1.7.1 | Setup dell'IDE e del DB | 6 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 300
FALSE | 1.7.2 | Implementazione con SCRUM | 78 | 2023-01-02 | 2023-01-24 | 3900
FALSE | 1.7.3 | Creazione delle classi di test | 12 | 2023-01-25 | 2023-01-29 | 600
FALSE | 1.7.4 | Generazione della Javadoc | 4 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 200
FALSE | 1.8 | Testing | 20 | 2023-01-30 | 2023-02-12 | 1000 | 7.678%
FALSE | 1.9 | Consegna finale |  | 2023-02-13
Formulas:
Inizio = [Inizio, row below]
Fine = [Fine, row below]

## Baseline_05 - 18122022
WBS |  | Nome attività | Lavoro | Inizio | Fine | Costo | % | Effettivo
[8 empty] | Lavoro | Inizio | Fine | Costo
FALSE | 1 | HeartCare | 282.5 | 2022-11-09 | 2023-02-13 | 13025 | 100% | 107.5 | 2022-11-09 |  | 4275
TRUE | 1.1 | Requirements Analysis | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700 | 13.05% | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700
TRUE | 1.1.1 | Elicitation | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600 |  | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600
TRUE | 1.1.1.1 | Identificazione degli attori | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 |  | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0
TRUE | 1.1.1.2 | Individuazione dei RF | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.3 | Individuazione dei RNF | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.4 | Scrittura degli scenari | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300 |  | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300
TRUE | 1.1.1.5 | Scrittura dei casi d'uso | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300 |  | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300
TRUE | 1.1.2 | Analysis | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500 |  | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500
TRUE | 1.1.2.1 | Costruzione del modello ad oggetti | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150 |  | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150
TRUE | 1.1.2.1.1 | Individuazione degli oggetti | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0 |  | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0
TRUE | 1.1.2.1.2 | Costruzione del Class Diagram | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.1.2.2 | Costruzione del modello dinamico | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350 |  | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350
TRUE | 1.1.2.2.1 | Costruzione del Sequence Diagram | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300 |  | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300
TRUE | 1.1.2.2.2 | Costruzione dello Statechart Diagram | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30 |  | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30
TRUE | 1.1.2.2.3 | Costruzione del Activity Diagram | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20 |  | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20
TRUE | 1.1.3 | Interfaccia Utente | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0 |  | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.3.1 | Costruzione dei navigational path | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0 |  | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
TRUE | 1.1.3.2 | Costruzione dei mockup | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0 |  | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.4 | Stesura e revisione del RAD | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600 |  | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600
TRUE | 1.2 | System Design | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600 | 12.28% | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600
TRUE | 1.2.1 | Identificazione degli obbiettivi di design | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300 |  | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300
TRUE | 1.2.2 | Scelta dell'architettura di sistema | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100 |  | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100
TRUE | 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi | 4 |  |  | 100 |  | 4 |  |  | 100
TRUE | 1.2.4 | Perfezionamento della scomposizione in sottosistemi | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800 |  | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800
TRUE | 1.2.4.1 | Mapping hardware-software | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50 |  | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50
TRUE | 1.2.4.2 | Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 6 |  | 2022-12-01 | 300 |  | 6 |  | 2022-12-01 | 300
TRUE | 1.2.4.3 | Scelta del Control Flow | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150 |  | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150
TRUE | 1.2.4.4 | Identificazione dei servizi | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.4.5 | Identificazione delle boundary conditions | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.5 | Stesura e revisione del SDD | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300 |  | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300
TRUE | 1.3 | System Test Design | 19.5 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 975 | 7.486% | 19.5 | 2022-12-07 | 2022-12-10 | 975
TRUE | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 300 |  | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 300
TRUE | 1.3.2 | Specifica dei Test Case | 6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 300 |  | 6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 300
TRUE | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 7.5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 375 |  | 7.5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 375
TRUE | 1.4 | Consegna Intermedia |  | 2022-12-12
FALSE | 1.5 | Object Design | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550 | 11.9%
FALSE | 1.5.1 | Riuso | 4 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 200
FALSE | 1.5.1.1 | Identificazione dei componenti COTS | 1 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 50
FALSE | 1.5.1.2 | Identificazione dei Design Patterns | 3 |  |  | 150
FALSE | 1.5.2 | Specifica delle interfacce | 21 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 1050
FALSE | 1.5.2.1 | Identificazione dei packages e delle classi | 3 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 150
FALSE | 1.5.2.2 | Specifica degli attributi e delle firme dei metodi | 6 |  |  | 300
FALSE | 1.5.2.3 | Specifica dei vincoli in OCL | 6 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 300
FALSE | 1.5.2.4 | Specifica delle eccezioni | 6 |  |  | 300
FALSE | 1.5.3 | Ristrutturazione del Class Diagram | 3 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 150
FALSE | 1.5.4 | Stesura e revisione del ODD | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 150
FALSE | 1.6 | Training | 24 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1200 | 9.213%
FALSE | 1.6.1 | React | 16 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 800
FALSE | 1.6.2 | Java Spring | 8 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 400
FALSE | 1.7 | Implementation | 100 | 2022-12-29 | 2022-01-29 | 5000 | 38.39%
FALSE | 1.7.1 | Setup dell'IDE e del DB | 6 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 300
FALSE | 1.7.2 | Implementazione con SCRUM | 78 | 2023-01-02 | 2023-01-24 | 3900
FALSE | 1.7.3 | Creazione delle classi di test | 12 | 2023-01-25 | 2023-01-29 | 600
FALSE | 1.7.4 | Generazione della Javadoc | 4 | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 200
FALSE | 1.8 | Testing | 20 | 2023-01-30 | 2023-02-12 | 1000 | 7.678%
FALSE | 1.9 | Consegna finale |  | 2023-02-13
Formulas:
Inizio = [Inizio, row below]

## Baseline_04 - 07122022
WBS |  | Nome attività | Lavoro | Inizio | Fine | Costo | % | Effettivo
[8 empty] | Lavoro | Inizio | Fine | Costo
FALSE | 1 | HeartCare | 278 | 2022-11-09 | 2023-02-13 | 11900 | 97.48% | 94 | 2022-11-09 |  | 3600
TRUE | 1.1 | Requirements Analysis | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700 | 14.29% | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700
TRUE | 1.1.1 | Elicitation | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600 |  | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600
TRUE | 1.1.1.1 | Identificazione degli attori | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 |  | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0
TRUE | 1.1.1.2 | Individuazione dei RF | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.3 | Individuazione dei RNF | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.4 | Scrittura degli scenari | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300 |  | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300
TRUE | 1.1.1.5 | Scrittura dei casi d'uso | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300 |  | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300
TRUE | 1.1.2 | Analysis | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500 |  | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500
TRUE | 1.1.2.1 | Costruzione del modello ad oggetti | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150 |  | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150
TRUE | 1.1.2.1.1 | Individuazione degli oggetti | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0 |  | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0
TRUE | 1.1.2.1.2 | Costruzione del Class Diagram | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.1.2.2 | Costruzione del modello dinamico | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350 |  | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350
TRUE | 1.1.2.2.1 | Costruzione del Sequence Diagram | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300 |  | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300
TRUE | 1.1.2.2.2 | Costruzione dello Statechart Diagram | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30 |  | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30
TRUE | 1.1.2.2.3 | Costruzione del Activity Diagram | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20 |  | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20
TRUE | 1.1.3 | Interfaccia Utente | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0 |  | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.3.1 | Costruzione dei navigational path | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0 |  | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
TRUE | 1.1.3.2 | Costruzione dei mockup | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0 |  | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.4 | Stesura e revisione del RAD | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600 |  | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600
TRUE | 1.2 | System Design | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600 | 13.45% | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600
TRUE | 1.2.1 | Identificazione degli obbiettivi di design | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300 |  | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300
TRUE | 1.2.2 | Scelta dell'architettura di sistema | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100 |  | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100
TRUE | 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi | 4 |  |  | 100 |  | 4 |  |  | 100
TRUE | 1.2.4 | Perfezionamento della scomposizione in sottosistemi | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800 |  | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800
TRUE | 1.2.4.1 | Mapping hardware-software | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50 |  | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50
TRUE | 1.2.4.2 | Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 6 |  | 2022-12-01 | 300 |  | 6 |  | 2022-12-01 | 300
TRUE | 1.2.4.3 | Scelta del Control Flow | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150 |  | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150
TRUE | 1.2.4.4 | Identificazione dei servizi | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.4.5 | Identificazione delle boundary conditions | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.5 | Stesura e revisione del SDD | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300 |  | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300
TRUE | 1.3 | System Test Design | 15 | 2022-12-05 | 2022-12-10 | 750 | 6.303% | 6 | 2022-12-07 |  | 300
TRUE | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 6 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 300 |  | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 300
FALSE | 1.3.2 | Specifica dei Test Case | 6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 300
FALSE | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 3 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 150
FALSE | 1.4 | Consegna Intermedia |  | 2022-12-12
FALSE | 1.5 | Object Design | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550 | 13.03%
FALSE | 1.5.1 | Riuso | 4 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 200
FALSE | 1.5.1.1 | Identificazione dei componenti COTS | 1 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 50
FALSE | 1.5.1.2 | Identificazione dei Design Patterns | 3 |  |  | 150
FALSE | 1.5.2 | Specifica delle interfacce | 21 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 1050
FALSE | 1.5.2.1 | Identificazione dei packages e delle classi | 3 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 150
FALSE | 1.5.2.2 | Specifica degli attributi e delle firme dei metodi | 6 |  |  | 300
FALSE | 1.5.2.3 | Specifica dei vincoli in OCL | 6 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 300
FALSE | 1.5.2.4 | Specifica delle eccezioni | 6 |  |  | 300
FALSE | 1.5.3 | Ristrutturazione del Class Diagram | 3 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 150
FALSE | 1.5.4 | Stesura e revisione del ODD | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 150
FALSE | 1.6 | Training | 24 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1200 | 10.08%
FALSE | 1.6.1 | React | 16 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 800
FALSE | 1.6.2 | Java Spring | 8 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 400
FALSE | 1.7 | Implementation | 100 | 2022-12-29 | 2023-01-29 | 5000 | 42.02%
FALSE | 1.8 | Testing | 20 | 2023-01-30 | 2023-02-12 | 1000 | 8.403%
FALSE | 1.9 | Consegna finale |  | 2023-02-13
Formulas:
Inizio = [Inizio, row below]

## Baseline_03 - 04122022
WBS |  | Nome attività | Lavoro | Inizio | Fine | Costo | % | Effettivo
[8 empty] | Lavoro | Inizio | Fine | Costo
FALSE | 1 | HeartCare | 283 | 2022-11-09 | 2023-02-13 | 13250 | 100% | 88 | 2022-11-09 |  | 3300
TRUE | 1.1 | Requirements Analysis | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700 | 12.83% | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700
TRUE | 1.1.1 | Elicitation | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600 |  | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600
TRUE | 1.1.1.1 | Identificazione degli attori | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0 |  | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0
TRUE | 1.1.1.2 | Individuazione dei RF | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.3 | Individuazione dei RNF | 2 |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.4 | Scrittura degli scenari | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300 |  | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300
TRUE | 1.1.1.5 | Scrittura dei casi d'uso | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300 |  | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300
TRUE | 1.1.2 | Analysis | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500 |  | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500
TRUE | 1.1.2.1 | Costruzione del modello ad oggetti | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150 |  | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150
TRUE | 1.1.2.1.1 | Individuazione degli oggetti | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0 |  | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0
TRUE | 1.1.2.1.2 | Costruzione del Class Diagram | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.1.2.2 | Costruzione del modello dinamico | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350 |  | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350
TRUE | 1.1.2.2.1 | Costruzione del Sequence Diagram | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300 |  | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300
TRUE | 1.1.2.2.2 | Costruzione dello Statechart Diagram | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30 |  | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30
TRUE | 1.1.2.2.3 | Costruzione del Activity Diagram | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20 |  | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20
TRUE | 1.1.3 | Interfaccia Utente | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0 |  | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.3.1 | Costruzione dei navigational path | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0 |  | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
TRUE | 1.1.3.2 | Costruzione dei mockup | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0 |  | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.4 | Stesura e revisione del RAD | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600 |  | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600
TRUE | 1.2 | System Design | 41 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 2050 | 15.47% | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 1600
TRUE | 1.2.1 | Identificazione degli obbiettivi di design | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300 |  | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300
TRUE | 1.2.2 | Scelta dell'architettura di sistema | 2 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100 |  | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100
TRUE | 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi | 6 |  |  | 300 |  | 4 |  |  | 100
TRUE | 1.2.4 | Perfezionamento della scomposizione in sottosistemi | 21 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 1050 |  | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 800
TRUE | 1.2.4.1 | Mapping hardware-software | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50 |  | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50
TRUE | 1.2.4.2 | Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 12 |  | 2022-12-01 | 600 |  | 6 |  | 2022-12-01 | 300
TRUE | 1.2.4.3 | Scelta del Control Flow | 1 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 50 |  | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 150
TRUE | 1.2.4.4 | Identificazione dei servizi | 6 |  |  | 300 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.4.5 | Identificazione delle boundary conditions | 1 |  |  | 50 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.2.5 | Stesura e revisione del SDD | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300 |  | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300
FALSE | 1.3 | System Test Design | 15 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 750 | 5.66%
FALSE | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 6 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 300
FALSE | 1.3.2 | Specifica dei Test Case | 6 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 300
FALSE | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 3 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 150
FALSE | 1.4 | Consegna Intermedia |  | 2022-12-12
FALSE | 1.5 | Object Design | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550 | 11.7%
FALSE | 1.6 | Training | 24 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1200 | 9.057%
FALSE | 1.7 | Implementation | 100 | 2022-12-29 | 2023-01-29 | 5000 | 37.74%
FALSE | 1.8 | Testing | 20 | 2023-01-30 | 2023-02-12 | 1000 | 7.547%
FALSE | 1.9 | Consegna finale |  | 2023-02-13
Formulas:
Inizio = [Inizio, row below]

## Baseline_02 - 27112022
WBS |  | Nome attività | Lavoro | Inizio | Fine | Costo | % | Effettivo
[8 empty] | Lavoro | Inizio | Fine | Costo
FALSE | 1 | HeartCare | 291 | 2022-11-09 | 2023-02-13 | 14550 | 100% | 52 | 2022-11-09 |  | 1700
TRUE | 1.1 | Requirements Analysis | 60 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 3000 | 20.62% | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 1700
TRUE | 1.1.1 | Elicitation | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 900 |  | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 600
TRUE | 1.1.1.1 | Identificazione degli attori | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 100 |  | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 0
TRUE | 1.1.1.2 | Individuazione dei RF | 2 |  |  | 100 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.3 | Individuazione dei RNF | 2 |  |  | 100 |  | 2 |  |  | 0
TRUE | 1.1.1.4 | Scrittura degli scenari | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300 |  | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300
TRUE | 1.1.1.5 | Scrittura dei casi d'uso | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300 |  | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300
TRUE | 1.1.2 | Analysis | 27 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 1350 |  | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 500
TRUE | 1.1.2.1 | Costruzione del modello ad oggetti | 6 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 300 |  | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150
TRUE | 1.1.2.1.1 | Individuazione degli oggetti | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150 |  | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 0
TRUE | 1.1.2.1.2 | Costruzione del Class Diagram | 3 |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 150
TRUE | 1.1.2.2 | Costruzione del modello dinamico | 21 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 1050 |  | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 350
TRUE | 1.1.2.2.1 | Costruzione del Sequence Diagram | 9 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 450 |  | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 300
TRUE | 1.1.2.2.2 | Costruzione dello Statechart Diagram | 6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 300 |  | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 30
TRUE | 1.1.2.2.3 | Costruzione del Activity Diagram | 6 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 300 |  | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 20
TRUE | 1.1.3 | Interfaccia Utente | 9 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 450 |  | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.3.1 | Costruzione dei navigational path | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 150 |  | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0
TRUE | 1.1.3.2 | Costruzione dei mockup | 6 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 300 |  | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 0
TRUE | 1.1.4 | Stesura e revisione del RAD | 6 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 300 |  | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 600
FALSE | 1.2 | System Design | 41 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 2050 | 14.09%
FALSE | 1.2.1 | Identificazione degli obbiettivi di design | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 300
FALSE | 1.2.2 | Scelta dell'architettura di sistema | 2 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 100
FALSE | 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi | 6 |  |  | 300
FALSE | 1.2.4 | Perfezionamento della scomposizione in sottosistemi | 21 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 1050
FALSE | 1.2.4.1 | Mapping hardware-software | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 50
FALSE | 1.2.4.2 | Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 12 |  | 2022-12-01 | 600
FALSE | 1.2.4.3 | Scelta del Control Flow | 1 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 50
FALSE | 1.2.4.4 | Identificazione dei servizi | 6 |  |  | 300
FALSE | 1.2.4.5 | Identificazione delle boundary conditions | 1 |  |  | 50
FALSE | 1.2.5 | Stesura e revisione del SDD | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 300
FALSE | 1.3 | System Test Design | 15 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 750 | 5.155%
FALSE | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 6 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 300
FALSE | 1.3.2 | Specifica dei Test Case | 6 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 300
FALSE | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 3 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 150
FALSE | 1.4 | Consegna Intermedia |  | 2022-12-12
FALSE | 1.5 | Object Design | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550 | 10.65%
FALSE | 1.6 | Training | 24 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1200 | 8.247%
FALSE | 1.7 | Implementation | 100 | 2022-12-29 | 2023-01-29 | 5000 | 34.36%
FALSE | 1.8 | Testing | 20 | 2023-01-30 | 2023-02-12 | 1000 | 6.873%
FALSE | 1.9 | Consegna finale |  | 2023-02-13
Formulas:
Inizio = [Inizio, row below]

## Baseline_01 - 09112022
WBS |  | Nome attività | Lavoro | Inizio | Fine | Costo | % Lavoro | Effettivo
[8 empty] | Lavoro | Inizio | Fine | Costo
FALSE | 1 | HeartCare | 291 | 2022-11-09 | 2023-02-13 | 14550 | 100%
FALSE | 1.1 | Requirements Analysis | 60 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 3000 | 20.62%
FALSE | 1.1.1 | Elicitation | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18 | 900
FALSE | 1.1.1.1 | Identificazione degli attori | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 100
FALSE | 1.1.1.2 | Individuazione dei RF | 2 |  |  | 100
FALSE | 1.1.1.3 | Individuazione dei RNF | 2 |  |  | 100
FALSE | 1.1.1.4 | Scrittura degli scenari | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 300
FALSE | 1.1.1.5 | Scrittura dei casi d'uso | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 300
FALSE | 1.1.2 | Analysis | 27 | 2022-11-19 | 2022-11-24 | 1350
FALSE | 1.1.2.1 | Costruzione del modello ad oggetti | 6 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 300
FALSE | 1.1.2.1.1 | Individuazione degli oggetti | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 150
FALSE | 1.1.2.1.2 | Costruzione del Class Diagram | 3 |  |  | 150
FALSE | 1.1.2.2 | Costruzione del modello dinamico | 21 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 1050
FALSE | 1.1.2.2.1 | Costruzione del Sequence Diagram | 9 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 450
FALSE | 1.1.2.2.2 | Costruzione dello Statechart Diagram | 6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 300
FALSE | 1.1.2.2.3 | Costruzione del Activity Diagram | 6 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 300
FALSE | 1.1.3 | Interfaccia Utente | 9 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 450
FALSE | 1.1.3.1 | Costruzione dei navigational path | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 150
FALSE | 1.1.3.2 | Costruzione dei mockup | 6 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 300
FALSE | 1.1.4 | Stesura e revisione del RAD | 6 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 300
FALSE | 1.2 | System Design | 41 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 2050 | 14.09%
FALSE | 1.3 | System Test Design | 15 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 750 | 5.155%
FALSE | 1.4 | Consegna Intermedia |  | 2022-12-12
FALSE | 1.5 | Object Design | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550 | 10.65%
FALSE | 1.6 | Training | 24 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1200 | 8.247%
FALSE | 1.7 | Implementation | 100 | 2022-12-29 | 2023-01-29 | 5000 | 34.36%
FALSE | 1.8 | Testing | 20 | 2023-01-30 | 2023-02-12 | 1000 | 6.873%
FALSE | 1.9 | Consegna finale |  | 2023-02-13
Formulas:
Inizio = [Inizio, row below]

## Initial Baseline
WBS |  | Nome attività | Lavoro | Inizio | Fine | Costo | % Lavoro | Effettivo
[8 empty] | Lavoro | Inizio | Fine | Costo
FALSE | 1 | HeartCare | 291 | 2022-11-09 | 2023-02-13 | 14550 | 100%
FALSE | 1.1 | Requirements Analysis | 60 | 2022-11-09 | 2022-11-27 | 3000 | 20.62%
FALSE | 1.2 | System Design | 41 | 2022-11-28 | 2022-12-04 | 2050 | 14.09%
FALSE | 1.3 | System Test Design | 15 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 750 | 5.155%
FALSE | 1.4 | Consegna Intermedia |  | 2022-12-12
FALSE | 1.5 | Object Design | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1550 | 10.65%
FALSE | 1.6 | Training | 24 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 1200 | 8.247%
FALSE | 1.7 | Implementation | 100 | 2022-12-29 | 2023-01-29 | 5000 | 34.36%
FALSE | 1.8 | Testing | 20 | 2023-01-30 | 2023-02-12 | 1000 | 6.873%
FALSE | 1.9 | Consegna finale |  | 2023-02-13
Formulas:
Inizio = [Inizio, row below]