## Risk_Register_07 - 12022023
No. | Rank | Rischio | Tipologia | Causa d'origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data di individuazione | Status
R01 |  | Mancanza di conoscenza sulle tecnologie da utilizzare | Tecnici | Scelta di tecnologie per l'implementazione mai utilizzate dai team members | 1) I task della fase implementativa non vengono portati a termine per la data prevista. 2) I team members manifestano dubbi sulle tecnologie. | 1) Prevedere ore di training. 2) Mostrare esempi pratici ai team members. | 1) Prevedere delle ore di training aggiuntive mirate alla risoluzione del probelma. 2) Pair programming tra team members con skill diverse. | Media | Grave | 2022-11-09 | Chiuso
R02 |  | Scarsa partecipazione di un team member | Persona | Il team member non è interessato al completamento del progetto entro i tempi stabiliti | 1) Il team member non partecipa alle attività di gruppo. 2) Il team member non porta a termine i task assegnati o lo fa in ritardo. | 1) Integrare direttamente tutti i membri del gruppo all'interno delle attività. 2) Mostrare i vantaggi del lavoro in gruppo e della partecipazione alla attività. | 1) Discutere del problema in privato con il team member in modo da capire cause e soluzioni al problema. 2) Valutare negativamente il team member coinvolto. | Media | Grave | 2022-11-09 | Chiuso
R03 |  | Abbandono di un team member | Persona | Il team member non è più interessato al progetto e al superamente dell'esame o è impossibilitato a proseguire per motivi personali | 1) Il team member non partecipa alle attività di gruppo. 2) Il team member non porta a termine i task assegnati. 3) Il team member non comunica con i PM e gli altri team members. 4) Avviso preventivo del team member dell'abbandono delle attività. | 1) Creare un ambiete di lavoro sano. 2) Integrare direttamente tutti i membri del gruppo nelle attività. 3) Parlare in privato con il team member se si notano dei sintomi. | 1) Rischedulare i task. 2) Ricalcolare le stime di tempi e costi. | Bassa | Disastroso | 2022-11-09 | Chiuso
R04 |  | Abbandono momentaneo di un team member | Persona | Motivazioni personali negano temporaneamente ad un team member di partecipare al progetto | 1) Avviso preventivo di un team member di abbandono temporaneo delle attività lavorative. | 1) Incoraggiare la comunicazione ai PM di eventuali impegni futuri. | 1) Rischedulare le task. 2) Ricalcolare le stime di tempi e costi. | Media | Grave | 2022-11-09 | Chiuso
R05 |  | Diverbi tra team member | Persona | I team members sono poco corretti o hanno un carattere non adatto ad un contesto lavorativo | 1) Accuse rivolte reciprocamente tra team members pubblicamente o privatamente ai PM. | 1) Organizzare attività di Team Building allo scopo di aumentare l'intesa ed il rispetto tra i team members. 2) Ricordare costantemente l'importanza di un ambiente collaborativo. | 1) Parlare pubblicamente e privatamente ai team member coinvolti sottolineando l'importanza di un ambiente educato e rispettoso. 2) Valutare negativamente i team member coinvolti. | Bassa | Tollerabile | 2022-11-09 | Chiuso
R06 |  | Stima dei tempi non corretta | Management | Inesperienza dei Project Manager | 1) Completamento dei task in ritardo. | 1) Effettuare uno schedule dei task corretto. 2) Monitorare lo status dei task. 3) Ricordare ai team members le scadenze programmate. | 1) Riallocazione delle risorse. 2) Correzione dello schedule. | Media | Grave | 2022-11-09 | Chiuso
R07 |  | Scarsa qualità degli artefatti | Prodotto | Inesperienza dei team members | 1) Inconsistenze tra i vari artefatti. 2) Numerose correzioni ai documenti. | 1) Chiarire in maniera esaustiva ogni dubbio sui task assegnati. 2) Segnalare in maniera tempestiva errori o inconsistenze. | 1) Discutere durante i meeting degli errori commessi. | Alta | Tollerabile | 2022-11-09 | Chiuso
R12 |  | Mancanza di conoscenza sulle metodologie di testing | Tecnici | Inesperienza dei team members nell'applicazione di tecniche di testing black-box | 1) Casi di test che non rispettano la specifica di design 2) Richieste di delucidiazioni sul testing | 1) Fornire preventivamente materiale aggiuntivo di testing pratico. | 1) Fornire supporto tramite review del codice. 2) Affiancare team member in difficoltà con team member con buone conoscenze di testing | Alta | Grave | 2023-01-30 | Chiuso
R11 |  | Esame di Fondamenti di Intelligenza Artificiale | Persona | Presenza dell'esame di Fondamenti di Intelligenza Artificiale durante le fasi centrali dell'implemetazione con SCRUM | 1) Richieste di giorni di pausa 2) Rallentamento visualizzato sul Burntdown Chart | 1) Incoraggiare la produttività nei periodi lontani dall'esame. | 1) Incoraggiare i membri non coinvolti nell'esame a lavorare maggiormente per il bene del progetto | Media | Grave | 2023-01-16 | Chiuso
R08 |  | Scarsa comprensione del sistema da realizzare | Prodotto | Fase di Requirement Elicitation non adeguata | 1) Artefatti modificati in continuazione. 2) Pareri discordanti sul funzionamento del sistema. | 1) Effettuare una corretta fase di Requirements Elicitation. 2) Chiarire in maniera esaustiva ogni dubbio sul sistema da realizzare. 3) Effettuare fasi di review sugli artefatti consegnati. | 1) Organizzare meeting straoridnari per chiarire i requisiti del sistema. | Bassa | Grave | 2022-11-09 | Chiuso
R09 |  | Prova intercorso di Programmazione Distribuita | Persona | Presenza della prova intercorso dell'esame di Programmazione Distribuita in concomitanza con la discussione della consegna intermedia | 1) Richieste di giorni di pausa nei giorni precedenti alla prova. | 1) Schedulare i task in modo da concentrare le fasi critiche nelle settimana lontane dalla prova. | 1) Fornire supporto per fare una buona presentazione per la consegna intermedia. | Alta | Grave | 2022-12-05 | Chiuso
R10 |  | Giorni di pausa dovuti alle feste natalizie | Management | I giorni di festa del periodo natalizio potrebbero portare a un eccessivo rilassamento dei team member e un ritardo nell'esecuzione dei task | 1) Scadenza dei task non rispettata. 2) Qualità dell'artefatto non adeguata. | 1) Attuare Scrum in modo da mantenere alta la concentrazione dei team member con meeting giornalieri. 2) Organizzare sessioni di lavoro di gruppo per mantere il focus sul progetto. | 1) Parlare pubblicamente e privatamente ai team member che si occupano dei task svolti male. 2) Eseguire maggiori attività di review con i team member coinvolti. | Alta | Grave | 2022-12-19 | Chiuso

## Risk_Register_06 - 30012023
No. | Rank | Rischio | Tipologia | Causa d'origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data di individuazione | Status
R01 | 2 | Mancanza di conoscenza sulle tecnologie da utilizzare | Tecnici | Scelta di tecnologie per l'implementazione mai utilizzate dai team members | 1) I task della fase implementativa non vengono portati a termine per la data prevista. 2) I team members manifestano dubbi sulle tecnologie. | 1) Prevedere ore di training. 2) Mostrare esempi pratici ai team members. | 1) Prevedere delle ore di training aggiuntive mirate alla risoluzione del probelma. 2) Pair programming tra team members con skill diverse. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R02 | 3 | Scarsa partecipazione di un team member | Persona | Il team member non è interessato al completamento del progetto entro i tempi stabiliti | 1) Il team member non partecipa alle attività di gruppo. 2) Il team member non porta a termine i task assegnati o lo fa in ritardo. | 1) Integrare direttamente tutti i membri del gruppo all'interno delle attività. 2) Mostrare i vantaggi del lavoro in gruppo e della partecipazione alla attività. | 1) Discutere del problema in privato con il team member in modo da capire cause e soluzioni al problema. 2) Valutare negativamente il team member coinvolto. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R03 | 8 | Abbandono di un team member | Persona | Il team member non è più interessato al progetto e al superamente dell'esame o è impossibilitato a proseguire per motivi personali | 1) Il team member non partecipa alle attività di gruppo. 2) Il team member non porta a termine i task assegnati. 3) Il team member non comunica con i PM e gli altri team members. 4) Avviso preventivo del team member dell'abbandono delle attività. | 1) Creare un ambiete di lavoro sano. 2) Integrare direttamente tutti i membri del gruppo nelle attività. 3) Parlare in privato con il team member se si notano dei sintomi. | 1) Rischedulare i task. 2) Ricalcolare le stime di tempi e costi. | Bassa | Disastroso | 2022-11-09 | Aperto
R04 | 5 | Abbandono momentaneo di un team member | Persona | Motivazioni personali negano temporaneamente ad un team member di partecipare al progetto | 1) Avviso preventivo di un team member di abbandono temporaneo delle attività lavorative. | 1) Incoraggiare la comunicazione ai PM di eventuali impegni futuri. | 1) Rischedulare le task. 2) Ricalcolare le stime di tempi e costi. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R05 | 7 | Diverbi tra team member | Persona | I team members sono poco corretti o hanno un carattere non adatto ad un contesto lavorativo | 1) Accuse rivolte reciprocamente tra team members pubblicamente o privatamente ai PM. | 1) Organizzare attività di Team Building allo scopo di aumentare l'intesa ed il rispetto tra i team members. 2) Ricordare costantemente l'importanza di un ambiente collaborativo. | 1) Parlare pubblicamente e privatamente ai team member coinvolti sottolineando l'importanza di un ambiente educato e rispettoso. 2) Valutare negativamente i team member coinvolti. | Bassa | Tollerabile | 2022-11-09 | Aperto
R06 | 6 | Stima dei tempi non corretta | Management | Inesperienza dei Project Manager | 1) Completamento dei task in ritardo. | 1) Effettuare uno schedule dei task corretto. 2) Monitorare lo status dei task. 3) Ricordare ai team members le scadenze programmate. | 1) Riallocazione delle risorse. 2) Correzione dello schedule. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R07 | 4 | Scarsa qualità degli artefatti | Prodotto | Inesperienza dei team members | 1) Inconsistenze tra i vari artefatti. 2) Numerose correzioni ai documenti. | 1) Chiarire in maniera esaustiva ogni dubbio sui task assegnati. 2) Segnalare in maniera tempestiva errori o inconsistenze. | 1) Discutere durante i meeting degli errori commessi. | Alta | Tollerabile | 2022-11-09 | Aperto
R12 | 1 | Mancanza di conoscenza sulle metodologie di testing | Tecnici | Inesperienza dei team members nell'applicazione di tecniche di testing black-box | 1) Casi di test che non rispettano la specifica di design 2) Richieste di delucidiazioni sul testing | 1) Fornire preventivamente materiale aggiuntivo di testing pratico. | 1) Fornire supporto tramite review del codice. 2) Affiancare team member in difficoltà con team member con buone conoscenze di testing | Alta | Grave | 2023-01-30 | Aperto
R11 |  | Esame di Fondamenti di Intelligenza Artificiale | Persona | Presenza dell'esame di Fondamenti di Intelligenza Artificiale durante le fasi centrali dell'implemetazione con SCRUM | 1) Richieste di giorni di pausa 2) Rallentamento visualizzato sul Burntdown Chart | 1) Incoraggiare la produttività nei periodi lontani dall'esame. | 1) Incoraggiare i membri non coinvolti nell'esame a lavorare maggiormente per il bene del progetto | Media | Grave | 2023-01-16 | Chiuso
R08 |  | Scarsa comprensione del sistema da realizzare | Prodotto | Fase di Requirement Elicitation non adeguata | 1) Artefatti modificati in continuazione. 2) Pareri discordanti sul funzionamento del sistema. | 1) Effettuare una corretta fase di Requirements Elicitation. 2) Chiarire in maniera esaustiva ogni dubbio sul sistema da realizzare. 3) Effettuare fasi di review sugli artefatti consegnati. | 1) Organizzare meeting straoridnari per chiarire i requisiti del sistema. | Bassa | Grave | 2022-11-09 | Chiuso
R09 |  | Prova intercorso di Programmazione Distribuita | Persona | Presenza della prova intercorso dell'esame di Programmazione Distribuita in concomitanza con la discussione della consegna intermedia | 1) Richieste di giorni di pausa nei giorni precedenti alla prova. | 1) Schedulare i task in modo da concentrare le fasi critiche nelle settimana lontane dalla prova. | 1) Fornire supporto per fare una buona presentazione per la consegna intermedia. | Alta | Grave | 2022-12-05 | Chiuso
R10 |  | Giorni di pausa dovuti alle feste natalizie | Management | I giorni di festa del periodo natalizio potrebbero portare a un eccessivo rilassamento dei team member e un ritardo nell'esecuzione dei task | 1) Scadenza dei task non rispettata. 2) Qualità dell'artefatto non adeguata. | 1) Attuare Scrum in modo da mantenere alta la concentrazione dei team member con meeting giornalieri. 2) Organizzare sessioni di lavoro di gruppo per mantere il focus sul progetto. | 1) Parlare pubblicamente e privatamente ai team member che si occupano dei task svolti male. 2) Eseguire maggiori attività di review con i team member coinvolti. | Alta | Grave | 2022-12-19 | Chiuso

## Risk_Register_05 - 16012023
No. | Rank | Rischio | Tipologia | Causa d'origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data di individuazione | Status
R01 | 1 | Mancanza di conoscenza sulle tecnologie da utilizzare | Tecnici | Scelta di tecnologie per l'implementazione mai utilizzate dai team members | 1) I task della fase implementativa non vengono portati a termine per la data prevista. 2) I team members manifestano dubbi sulle tecnologie. | 1) Prevedere ore di training. 2) Mostrare esempi pratici ai team members. | 1) Prevedere delle ore di training aggiuntive mirate alla risoluzione del probelma. 2) Pair programming tra team members con skill diverse. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R02 | 2 | Scarsa partecipazione di un team member | Persona | Il team member non è interessato al completamento del progetto entro i tempi stabiliti | 1) Il team member non partecipa alle attività di gruppo. 2) Il team member non porta a termine i task assegnati o lo fa in ritardo. | 1) Integrare direttamente tutti i membri del gruppo all'interno delle attività. 2) Mostrare i vantaggi del lavoro in gruppo e della partecipazione alla attività. | 1) Discutere del problema in privato con il team member in modo da capire cause e soluzioni al problema. 2) Valutare negativamente il team member coinvolto. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R03 | 8 | Abbandono di un team member | Persona | Il team member non è più interessato al progetto e al superamente dell'esame o è impossibilitato a proseguire per motivi personali | 1) Il team member non partecipa alle attività di gruppo. 2) Il team member non porta a termine i task assegnati. 3) Il team member non comunica con i PM e gli altri team members. 4) Avviso preventivo del team member dell'abbandono delle attività. | 1) Creare un ambiete di lavoro sano. 2) Integrare direttamente tutti i membri del gruppo nelle attività. 3) Parlare in privato con il team member se si notano dei sintomi. | 1) Rischedulare i task. 2) Ricalcolare le stime di tempi e costi. | Bassa | Disastroso | 2022-11-09 | Aperto
R04 | 6 | Abbandono momentaneo di un team member | Persona | Motivazioni personali negano temporaneamente ad un team member di partecipare al progetto | 1) Avviso preventivo di un team member di abbandono temporaneo delle attività lavorative. | 1) Incoraggiare la comunicazione ai PM di eventuali impegni futuri. | 1) Rischedulare le task. 2) Ricalcolare le stime di tempi e costi. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R05 | 7 | Diverbi tra team member | Persona | I team members sono poco corretti o hanno un carattere non adatto ad un contesto lavorativo | 1) Accuse rivolte reciprocamente tra team members pubblicamente o privatamente ai PM. | 1) Organizzare attività di Team Building allo scopo di aumentare l'intesa ed il rispetto tra i team members. 2) Ricordare costantemente l'importanza di un ambiente collaborativo. | 1) Parlare pubblicamente e privatamente ai team member coinvolti sottolineando l'importanza di un ambiente educato e rispettoso. 2) Valutare negativamente i team member coinvolti. | Bassa | Tollerabile | 2022-11-09 | Aperto
R06 | 5 | Stima dei tempi non corretta | Management | Inesperienza dei Project Manager | 1) Completamento dei task in ritardo. | 1) Effettuare uno schedule dei task corretto. 2) Monitorare lo status dei task. 3) Ricordare ai team members le scadenze programmate. | 1) Riallocazione delle risorse. 2) Correzione dello schedule. | Alta | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R07 | 4 | Scarsa qualità degli artefatti | Prodotto | Inesperienza dei team members | 1) Inconsistenze tra i vari artefatti. 2) Numerose correzioni ai documenti. | 1) Chiarire in maniera esaustiva ogni dubbio sui task assegnati. 2) Segnalare in maniera tempestiva errori o inconsistenze. | 1) Discutere durante i meeting degli errori commessi. | Alta | Tollerabile | 2022-11-09 | Aperto
R11 | 3 | Esame di Fondamenti di Intelligenza Artificiale | Persona | Presenza dell'esame di Fondamenti di Intelligenza Artificiale durante le fasi centrali dell'implemetazione con SCRUM | 1) Richieste di giorni di pausa 2) Rallentamento visualizzato sul Burntdown Chart | 1) Incoraggiare la produttività nei periodi lontani dall'esame | 1) Incoraggiare i membri non coinvolti nell'esame a lavorare maggiormente per il bene del progetto | Media | Grave | 2023-01-16 | Aperto
R08 |  | Scarsa comprensione del sistema da realizzare | Prodotto | Fase di Requirement Elicitation non adeguata | 1) Artefatti modificati in continuazione. 2) Pareri discordanti sul funzionamento del sistema. | 1) Effettuare una corretta fase di Requirements Elicitation. 2) Chiarire in maniera esaustiva ogni dubbio sul sistema da realizzare. 3) Effettuare fasi di review sugli artefatti consegnati. | 1) Organizzare meeting straoridnari per chiarire i requisiti del sistema. | Bassa | Grave | 2022-11-09 | Chiuso
R09 |  | Prova intercorso di Programmazione Distribuita | Persona | Presenza della prova intercorso dell'esame di Programmazione Distribuita in concomitanza con la discussione della consegna intermedia | 1) Richieste di giorni di pausa nei giorni precedenti alla prova. | 1) Schedulare i task in modo da concentrare le fasi critiche nelle settimana lontane dalla prova. | 1) Fornire supporto per fare una buona presentazione per la consegna intermedia. | Alta | Grave | 2022-12-05 | Chiuso
R10 |  | Giorni di pausa dovuti alle feste natalizie | Management | I giorni di festa del periodo natalizio potrebbero portare a un eccessivo rilassamento dei team member e un ritardo nell'esecuzione dei task | 1) Scadenza dei task non rispettata. 2) Qualità dell'artefatto non adeguata. | 1) Attuare Scrum in modo da mantenere alta la concentrazione dei team member con meeting giornalieri. 2) Organizzare sessioni di lavoro di gruppo per mantere il focus sul progetto. | 1) Parlare pubblicamente e privatamente ai team member che si occupano dei task svolti male. 2) Eseguire maggiori attività di review con i team member coinvolti. | Alta | Grave | 2022-12-19 | Chiuso

## Risk_Register_04 - 02012023
No. | Rank | Rischio | Tipologia | Causa d'origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data di individuazione | Status
R01 | 1 | Mancanza di conoscenza sulle tecnologie da utilizzare | Tecnici | Scelta di tecnologie per l'implementazione mai utilizzate dai team members | 1) I task della fase implementativa non vengono portati a termine per la data prevista. 2) I team members manifestano dubbi sulle tecnologie. | 1) Prevedere ore di training. 2) Mostrare esempi pratici ai team members. | 1) Prevedere delle ore di training aggiuntive mirate alla risoluzione del probelma. 2) Pair programming tra team members con skill diverse. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R02 | 2 | Scarsa partecipazione di un team member | Persona | Il team member non è interessato al completamento del progetto entro i tempi stabiliti | 1) Il team member non partecipa alle attività di gruppo. 2) Il team member non porta a termine i task assegnati o lo fa in ritardo. | 1) Integrare direttamente tutti i membri del gruppo all'interno delle attività. 2) Mostrare i vantaggi del lavoro in gruppo e della partecipazione alla attività. | 1) Discutere del problema in privato con il team member in modo da capire cause e soluzioni al problema. 2) Valutare negativamente il team member coinvolto. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R03 | 7 | Abbandono di un team member | Persona | Il team member non è più interessato al progetto e al superamente dell'esame o è impossibilitato a proseguire per motivi personali | 1) Il team member non partecipa alle attività di gruppo. 2) Il team member non porta a termine i task assegnati. 3) Il team member non comunica con i PM e gli altri team members. 4) Avviso preventivo del team member dell'abbandono delle attività. | 1) Creare un ambiete di lavoro sano. 2) Integrare direttamente tutti i membri del gruppo nelle attività. 3) Parlare in privato con il team member se si notano dei sintomi. | 1) Rischedulare i task. 2) Ricalcolare le stime di tempi e costi. | Bassa | Disastroso | 2022-11-09 | Aperto
R04 | 3 | Abbandono momentaneo di un team member | Persona | Motivazioni personali negano temporaneamente ad un team member di partecipare al progetto | 1) Avviso preventivo di un team member di abbandono temporaneo delle attività lavorative. | 1) Incoraggiare la comunicazione ai PM di eventuali impegni futuri. | 1) Rischedulare le task. 2) Ricalcolare le stime di tempi e costi. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R05 | 6 | Diverbi tra team member | Persona | I team members sono poco corretti o hanno un carattere non adatto ad un contesto lavorativo | 1) Accuse rivolte reciprocamente tra team members pubblicamente o privatamente ai PM. | 1) Organizzare attività di Team Building allo scopo di aumentare l'intesa ed il rispetto tra i team members. 2) Ricordare costantemente l'importanza di un ambiente collaborativo. | 1) Parlare pubblicamente e privatamente ai team member coinvolti sottolineando l'importanza di un ambiente educato e rispettoso. 2) Valutare negativamente i team member coinvolti. | Bassa | Tollerabile | 2022-11-09 | Aperto
R06 | 5 | Stima dei tempi non corretta | Management | Inesperienza dei Project Manager | 1) Completamento dei task in ritardo. | 1) Effettuare uno schedule dei task corretto. 2) Monitorare lo status dei task. 3) Ricordare ai team members le scadenze programmate. | 1) Riallocazione delle risorse. 2) Correzione dello schedule. | Alta | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R07 | 4 | Scarsa qualità degli artefatti | Prodotto | Inesperienza dei team members | 1) Inconsistenze tra i vari artefatti. 2) Numerose correzioni ai documenti. | 1) Chiarire in maniera esaustiva ogni dubbio sui task assegnati. 2) Segnalare in maniera tempestiva errori o inconsistenze. | 1) Discutere durante i meeting degli errori commessi. | Alta | Tollerabile | 2022-11-09 | Aperto
R08 |  | Scarsa comprensione del sistema da realizzare | Prodotto | Fase di Requirement Elicitation non adeguata | 1) Artefatti modificati in continuazione. 2) Pareri discordanti sul funzionamento del sistema. | 1) Effettuare una corretta fase di Requirements Elicitation. 2) Chiarire in maniera esaustiva ogni dubbio sul sistema da realizzare. 3) Effettuare fasi di review sugli artefatti consegnati. | 1) Organizzare meeting straoridnari per chiarire i requisiti del sistema. | Bassa | Grave | 2022-11-09 | Chiuso
R09 |  | Prova intercorso di Programmazione Distribuita | Persona | Presenza della prova intercorso dell'esame di Programmazione Distribuita in concomitanza con la discussione della consegna intermedia | 1) Richieste di giorni di pausa nei giorni precedenti alla prova. | 1) Schedulare i task in modo da concentrare le fasi critiche nelle settimana lontane dalla prova. | 1) Fornire supporto per fare una buona presentazione per la consegna intermedia. | Alta | Grave | 2022-12-05 | Chiuso
R10 |  | Giorni di pausa dovuti alle feste natalizie | Management | I giorni di festa del periodo natalizio potrebbero portare a un eccessivo rilassamento dei team member e un ritardo nell'esecuzione dei task | 1) Scadenza dei task non rispettata. 2) Qualità dell'artefatto non adeguata. | 1) Attuare Scrum in modo da mantenere alta la concentrazione dei team member con meeting giornalieri. 2) Organizzare sessioni di lavoro di gruppo per mantere il focus sul progetto. | 1) Parlare pubblicamente e privatamente ai team member che si occupano dei task svolti male. 2) Eseguire maggiori attività di review con i team member coinvolti. | Alta | Grave | 2022-12-19 | Chiuso

## Risk_Register_03 - 19122022
No. | Rank | Rischio | Tipologia | Causa d'origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data di individuazione | Status
R01 | 4 | Mancanza di conoscenza sulle tecnologie da utilizzare | Tecnici | Scelta di tecnologie per l'implementazione mai utilizzate dai team members | 1) I task della fase implementativa non vengono portati a termine per la data prevista. 2) I team members manifestano dubbi sulle tecnologie. | 1) Prevedere ore di training. 2) Mostrare esempi pratici ai team members. | 1) Prevedere delle ore di training aggiuntive mirate alla risoluzione del probelma. 2) Pair programming tra team members con skill diverse. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R02 | 2 | Scarsa partecipazione di un team member | Persona | Il team member non è interessato al completamento del progetto entro i tempi stabiliti | 1) Il team member non partecipa alle attività di gruppo. 2) Il team member non porta a termine i task assegnati o lo fa in ritardo. | 1) Integrare direttamente tutti i membri del gruppo all'interno delle attività. 2) Mostrare i vantaggi del lavoro in gruppo e della partecipazione alla attività. | 1) Discutere del problema in privato con il team member in modo da capire cause e soluzioni al problema. 2) Valutare negativamente il team member coinvolto. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R03 | 8 | Abbandono di un team member | Persona | Il team member non è più interessato al progetto e al superamente dell'esame o è impossibilitato a proseguire per motivi personali | 1) Il team member non partecipa alle attività di gruppo. 2) Il team member non porta a termine i task assegnati. 3) Il team member non comunica con i PM e gli altri team members. 4) Avviso preventivo del team member dell'abbandono delle attività. | 1) Creare un ambiete di lavoro sano. 2) Integrare direttamente tutti i membri del gruppo nelle attività. 3) Parlare in privato con il team member se si notano dei sintomi. | 1) Rischedulare i task. 2) Ricalcolare le stime di tempi e costi. | Bassa | Disastroso | 2022-11-09 | Aperto
R04 | 6 | Abbandono momentaneo di un team member | Persona | Motivazioni personali negano temporaneamente ad un team member di partecipare al progetto | 1) Avviso preventivo di un team member di abbandono temporaneo delle attività lavorative. | 1) Incoraggiare la comunicazione ai PM di eventuali impegni futuri. | 1) Rischedulare le task. 2) Ricalcolare le stime di tempi e costi. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R05 | 7 | Diverbi tra team member | Persona | I team members sono poco corretti o hanno un carattere non adatto ad un contesto lavorativo | 1) Accuse rivolte reciprocamente tra team members pubblicamente o privatamente ai PM. | 1) Organizzare attività di Team Building allo scopo di aumentare l'intesa ed il rispetto tra i team members. 2) Ricordare costantemente l'importanza di un ambiente collaborativo. | 1) Parlare pubblicamente e privatamente ai team member coinvolti sottolineando l'importanza di un ambiente educato e rispettoso. 2) Valutare negativamente i team member coinvolti. | Bassa | Tollerabile | 2022-11-09 | Aperto
R06 | 3 | Stima dei tempi non corretta | Management | Inesperienza dei Project Manager | 1) Completamento dei task in ritardo. | 1) Effettuare uno schedule dei task corretto. 2) Monitorare lo status dei task. 3) Ricordare ai team members le scadenze programmate. | 1) Riallocazione delle risorse. 2) Correzione dello schedule. | Alta | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R07 | 5 | Scarsa qualità degli artefatti | Prodotto | Inesperienza dei team members | 1) Inconsistenze tra i vari artefatti. 2) Numerose correzioni ai documenti. | 1) Chiarire in maniera esaustiva ogni dubbio sui task assegnati. 2) Segnalare in maniera tempestiva errori o inconsistenze. | 1) Discutere durante i meeting degli errori commessi. | Alta | Tollerabile | 2022-11-09 | Aperto
R08 |  | Scarsa comprensione del sistema da realizzare | Prodotto | Fase di Requirement Elicitation non adeguata | 1) Artefatti modificati in continuazione. 2) Pareri discordanti sul funzionamento del sistema. | 1) Effettuare una corretta fase di Requirements Elicitation. 2) Chiarire in maniera esaustiva ogni dubbio sul sistema da realizzare. 3) Effettuare fasi di review sugli artefatti consegnati. | 1) Organizzare meeting straoridnari per chiarire i requisiti del sistema. | Bassa | Grave | 2022-11-09 | Chiuso
R09 |  | Prova intercorso di Programmazione Distribuita | Persona | Presenza della prova intercorso dell'esame di Programmazione Distribuita in concomitanza con la discussione della consegna intermedia | 1) Richieste di giorni di pausa nei giorni precedenti alla prova. | 1) Schedulare i task in modo da concentrare le fasi critiche nelle settimana lontane dalla prova. | 1) Fornire supporto per fare una buona presentazione per la consegna intermedia. | Alta | Grave | 2022-12-05 | Chiuso
R10 | 1 | Giorni di pausa dovuti alle feste natalizie | Management | I giorni di festa del periodo natalizio potrebbero portare a un eccessivo rilassamento dei team member e un ritardo nell'esecuzione dei task | 1) Scadenza dei task non rispettata. 2) Qualità dell'artefatto non adeguata. | 1) Attuare Scrum in modo da mantenere alta la concentrazione dei team member con meeting giornalieri. 2) Organizzare sessioni di lavoro di gruppo per mantere il focus sul progetto. | 1) Parlare pubblicamente e privatamente ai team member che si occupano dei task svolti male. 2) Eseguire maggiori attività di review con i team member coinvolti. | Alta | Grave | 2022-12-19 | Aperto

## Risk_Register_02 - 05122022
No. | Rank | Rischio | Tipologia | Causa d'origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data di individuazione | Status
R01 | 9 | Mancanza di conoscenza sulle tecnologie da utilizzare | Tecnici | Scelta di tecnologie per l'implementazione mai utilizzate dai team members | 1) I task della fase implementativa non vengono portati a termine per la data prevista. 2) I team members manifestano dubbi sulle tecnologie. | 1) Prevedere ore di training. 2) Mostrare esempi pratici ai team members. | 1) Prevedere delle ore di training aggiuntive mirate alla risoluzione del probelma. 2) Pair programming tra team members con skill diverse. | Bassa | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R02 | 5 | Scarsa partecipazione di un team member | Persona | Il team member non è interessato al completamento del progetto entro i tempi stabiliti | 1) Il team member non partecipa alle attività di gruppo. 2) Il team member non porta a termine i task assegnati o lo fa in ritardo. | 1) Integrare direttamente tutti i membri del gruppo all'interno delle attività. 2) Mostrare i vantaggi del lavoro in gruppo e della partecipazione alla attività. | 1) Discutere del problema in privato con il team member in modo da capire cause e soluzioni al problema. 2) Valutare negativamente il team member coinvolto. | Bassa | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R03 | 8 | Abbandono di un team member | Persona | Il team member non è più interessato al progetto e al superamente dell'esame o è impossibilitato a proseguire per motivi personali | 1) Il team member non partecipa alle attività di gruppo. 2) Il team member non porta a termine i task assegnati. 3) Il team member non comunica con i PM e gli altri team members. 4) Avviso preventivo del team member dell'abbandono delle attività. | 1) Creare un ambiete di lavoro sano. 2) Integrare direttamente tutti i membri del gruppo nelle attività. 3) Parlare in privato con il team member se si notano dei sintomi. | 1) Rischedulare i task. 2) Ricalcolare le stime di tempi e costi. | Bassa | Disastroso | 2022-11-09 | Aperto
R04 | 3 | Abbandono momentaneo di un team member | Persona | Motivazioni personali negano temporaneamente ad un team member di partecipare al progetto | 1) Avviso preventivo di un team member di abbandono temporaneo delle attività lavorative. | 1) Incoraggiare la comunicazione ai PM di eventuali impegni futuri. | 1) Rischedulare le task. 2) Ricalcolare le stime di tempi e costi. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R05 | 7 | Diverbi tra team member | Persona | I team members sono poco corretti o hanno un carattere non adatto ad un contesto lavorativo | 1) Accuse rivolte reciprocamente tra team members pubblicamente o privatamente ai PM. | 1) Organizzare attività di Team Building allo scopo di aumentare l'intesa ed il rispetto tra i team members. 2) Ricordare costantemente l'importanza di un ambiente collaborativo. | 1) Parlare pubblicamente e privatamente ai team member coinvolti sottolineando l'importanza di un ambiente educato e rispettoso. 2) Valutazione negativamente i team member coinvolti. | Bassa | Tollerabile | 2022-11-09 | Aperto
R06 | 4 | Stima dei tempi non corretta | Management | Inesperienza dei Project Manager | 1) Completamento dei task in ritardo. | 1) Effettuare uno schedule dei task corretto. 2) Monitorare lo status dei task. 3) Ricordare ai team members le scadenze programmate. | 1) Riallocazione delle risorse. 2) Correzione dello schedule. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R07 | 1 | Scarsa qualità degli artefatti | Prodotto | Inesperienza dei team members | 1) Inconsistenze tra i vari artefatti. 2) Numerose correzioni ai documenti. | 1) Chiarire in maniera esaustiva ogni dubbio sui task assegnati. 2) Segnalare in maniera tempestiva errori o inconsistenze. | 1) Discutere durante i meeting degli errori commessi. | Alta | Tollerabile | 2022-11-09 | Aperto
R08 | 6 | Scarsa comprensione del sistema da realizzare | Prodotto | Fase di Requirement Elicitation non adeguata | 1) Artefatti modificati in continuazione. 2) Pareri discordanti sul funzionamento del sistema. | 1) Effettuare una corretta fase di Requirements Elicitation. 2) Chiarire in maniera esaustiva ogni dubbio sul sistema da realizzare. 3) Effettuare fasi di review sugli artefatti consegnati. | 1) Organizzare meeting straoridnari per chiarire i requisiti del sistema. | Bassa | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R09 | 2 | Prova intercorso di Programmazione Distribuita | Persona | Presenza della prova intercorso dell'esame di Programmazione Distribuita in concomitanza con la discussione della consegna intermedia | 1) Richieste di giorni di pausa nei giorni precedenti alla prova | 1) Schedulare i task in modo da concentrare le fasi critiche nelle settimana lontane dalla prova | 1) Fornire supporto per fare una buona presentazione per la consegna intermedia | Alta | Grave | 2022-12-05 | Aperto

## Risk_Register_01 - 09112022
No. | Rank | Rischio | Tipologia | Causa d'origine | Triggers | Piano di prevenzione | Piano di contingenza | Probabilità | Impatto | Data di individuazione | Status
R01 | 8 | Mancanza di conoscenza sulle tecnologie da utilizzare | Tecnici | Scelta di tecnologie per l'implementazione mai utilizzate dai team members | 1) I task della fase implementativa non vengono portati a termine per la data prevista. 2) I team members manifestano dubbi sulle tecnologie. | 1) Prevedere ore di training. 2) Mostrare esempi pratici ai team members. | 1) Prevedere delle ore di training aggiuntive mirate alla risoluzione del probelma. 2) Pair programming tra team members con skill diverse. | Bassa | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R02 | 3 | Scarsa partecipazione di un team member | Persona | Il team member non è interessato al completamento del progetto entro i tempi stabiliti | 1) Il team member non partecipa alle attività di gruppo. 2) Il team member non porta a termine i task assegnati o lo fa in ritardo. | 1) Integrare direttamente tutti i membri del gruppo all'interno delle attività. 2) Mostrare i vantaggi del lavoro in gruppo e della partecipazione alla attività. | 1) Discutere del problema in privato con il team member in modo da capire cause e soluzioni al problema. 2) Valutare negativamente il team member coinvolto. | Bassa | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R03 | 7 | Abbandono di un team member | Persona | Il team member non è più interessato al progetto e al superamente dell'esame o è impossibilitato a proseguire per motivi personali | 1) Il team member non partecipa alle attività di gruppo. 2) Il team member non porta a termine i task assegnati. 3) Il team member non comunica con i PM e gli altri team members. 4) Avviso preventivo del team member dell'abbandono delle attività. | 1) Creare un ambiete di lavoro sano. 2) Integrare direttamente tutti i membri del gruppo nelle attività. 3) Parlare in privato con il team member se si notano dei sintomi. | 1) Rischedulare i task. 2) Ricalcolare le stime di tempi e costi. | Bassa | Disastroso | 2022-11-09 | Aperto
R04 | 4 | Abbandono momentaneo di un team member | Persona | Motivazioni personali negano temporaneamente ad un team member di partecipare al progetto | 1) Avviso preventivo di un team member di abbandono temporaneo delle attività lavorative. | 1) Incoraggiare la comunicazione ai PM di eventuali impegni futuri. | 1) Rischedulare le task. 2) Ricalcolare le stime di tempi e costi. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R05 | 6 | Diverbi tra team member | Persona | I team members sono poco corretti o hanno un carattere non adatto ad un contesto lavorativo | 1) Accuse rivolte reciprocamente tra team members pubblicamente o privatamente ai PM. | 1) Organizzare attività di Team Building allo scopo di aumentare l'intesa ed il rispetto tra i team members. 2) Ricordare costantemente l'importanza di un ambiente collaborativo. | 1) Parlare pubblicamente e privatamente ai team member coinvolti sottolineando l'importanza di un ambiente educato e rispettoso. 2) Valutazione negativamente i team member coinvolti. | Bassa | Tollerabile | 2022-11-09 | Aperto
R06 | 5 | Stima dei tempi non corretta | Management | Inesperienza dei Project Manager | 1) Completamento dei task in ritardo. | 1) Effettuare uno schedule dei task corretto. 2) Monitorare lo status dei task. 3) Ricordare ai team members le scadenze programmate. | 1) Riallocazione delle risorse. 2) Correzione dello schedule. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto
R07 | 1 | Scarsa qualità degli artefatti | Prodotto | Inesperienza dei team members | 1) Inconsistenze tra i vari artefatti. 2) Numerose correzioni ai documenti. | 1) Chiarire in maniera esaustiva ogni dubbio sui task assegnati. 2) Segnalare in maniera tempestiva errori o inconsistenze. | 1) Discutere durante i meeting degli errori commessi. | Media | Disastroso | 2022-11-09 | Aperto
R08 | 2 | Scarsa comprensione del sistema da realizzare | Prodotto | Fase di Requirement Elicitation non adeguata | 1) Artefatti modificati in continuazione. 2) Pareri discordanti sul funzionamento del sistema. | 1) Effettuare una corretta fase di Requirements Elicitation. 2) Chiarire in maniera esaustiva ogni dubbio sul sistema da realizzare. 3) Effettuare fasi di review sugli artefatti consegnati. | 1) Organizzare meeting straoridnari per chiarire i requisiti del sistema. | Media | Grave | 2022-11-09 | Aperto