## info
matricola | nome | cognome | istruzioni
0512110540 | Leopoldo | Todisco |  | caselle input PM
0512110912 | Alessandro | Zoccola |  | caselle input team
0512109904 | Vincenzo Maria | Arnone |  | dati non modificabili
0512111953 | Carlo | Venditto |  | titoli non modificabili
0512110051 | Mario | Cicalese
0512112622 | Paolo Carmine | Valletta

## riassunto
| Todisco | Zoccola | Arnone | Venditto | Cicalese | Valletta
2023-01-16 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-17 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2023-01-20 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5
2023-01-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1
2023-01-24 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 3 | 0
2023-01-25 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0
2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0
2023-01-27 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0.5
2023-01-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5
2023-01-29 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 1
2023-01-30 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5
2023-01-31 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0
2023-02-01 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0.5
2023-02-02 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2023-02-07 | 1.5 | 2 | 2 | 1.25 | 0 | 1.5
2023-02-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2023-02-09 | 0 | 0.3 | 0 | 0.25 | 0 | 0
2023-02-10 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25
2023-02-11 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2023-02-12 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statistiche
pagina satistiche
id | Cognome | numero ore lavoro
0512110540 | Todisco | 12.75
0512110912 | Zoccola | 11.6 |  | ore lavoro totali
0512109904 | Arnone | 10.1 |  | 69.5
0512111953 | Venditto | 11.1
0512110051 | Cicalese | 12.6
0512112622 | Valletta | 11.35

## Arnone
|  | lavoratore | 0512109904 | Arnone
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2023-01-16
2023-01-17 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunta di css alla pagina Schedule | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20
2023-01-21
2023-01-22
2023-01-23
2023-01-24
2023-01-25
2023-01-26
2023-01-27 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Modifica del css pagine: HomePaziente.css,note-style.css,home-main-content.css, homeMedico_style.css | 0.75 | 0.75 | 0.75
2023-01-28
2023-01-29 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | aggiunta dell'home admin | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-30 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | aggiunta funzionalità homeAdmin | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-31 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Modifica ListaVisita,GestioneVisitaController, pagina VisitaCard e VisitaDTO, modifica MedicoDAO | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-02-01 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Modifica pagina ListaUtenti, la pagina css HomeAdmin e pagina HomeAdmin e fix checkstyle | 0.75 | 0.75 | 0.75
2023-02-02
2023-02-03
2023-02-04
2023-02-05
2023-02-06
2023-02-07 | Implementazione | 1.7.3 Creazione delle classi di test | Test per RF Login | 2 | 2 | 2
2023-02-08 | Implementazione | 1.7.3 Creazione delle classi di test | Fix test per RF Login | 1 | 1 | 1
2023-02-09
2023-02-10 | Testing | 1.8.1 Generazione Execution Report del Test di Unità | Test unità | 0.3 | 0.3 | 0.3
2023-02-11 | Testing | 1.8.2 Generazione Execution Report del Test di Sistema | Test sistema | 0.3 | 0.3 | 0.3
2023-02-12 | Testing | 1.8.3 Stesura e revisione del TP TCS e TR | Documenti di testing | 1 | 1 | 1
2023-02-13
2023-02-14
2023-02-15
2023-02-16
2023-02-17
2023-02-18

## Cicalese
|  | lavoratore | 0512110051 | Cicalese
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2023-01-16
2023-01-17
2023-01-18
2023-01-19 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunta componente BannerFascicolo e fix in GestioneMisurazione e DBPopulator | 1 | 1 | 1
2023-01-20 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunta pagina Fascicolo.js e integrazione con la componente BannerFascicolo | 1 | 1 | 1
2023-01-21
2023-01-22
2023-01-23
2023-01-24 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Creazione e aggiunta componente Grafico nella pagina Fascicolo.js | 3 | 3 | 3
2023-01-25
2023-01-26 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Cambiamento di tutte le richieste axios in fetch e fix al rendering del grafico | 1 | 1 | 1
2023-01-27
2023-01-28 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Creazione di MisurazioneDTO nel back-end per passare alcune informazioni al front | 1 | 1 | 1
2023-01-29 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Stampa del fascicolo sanitario elettronico all'interno della pagina Fascicolo.js | 0.25 | 0.25 | 0.25
2023-01-30 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunta del RF aggiungi visita con modale nella home page Medico | 1 | 1 | 1
2023-01-31 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunta della barra di ricerca dei pazienti in base al nome e cognome nella home Medico | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-02-01 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunta del modulo di IA all'interno di HomePaziente.js (predizione infarto) | 2 | 2 | 2
2023-02-02
2023-02-03
2023-02-04
2023-02-05
2023-02-06
2023-02-07 | Implementazione | 1.7.3 Test | Test RF02: Registrazione Paziente | 1 | 1
2023-02-08
2023-02-09
2023-02-10 | Implementazione | 1.7.3 Creazione delle classi di test | aggiunti Test di sistema | 0.017361 | 0.25 | 0.25
2023-02-11 | Testing | 1.8.1 Generazione Execution Report del Test di Unità | Test di unità | 0.3 | 0.3 | 0.3
2023-02-12 | Testing | 1.8.2 Generazione Execution Report del Test di Sistema, 1.8.3 Stesura e revisione del TP TCS e TR | Test di sistema | 1.3 | 1.3 | 1.3
2023-02-13
2023-02-14
2023-02-15
2023-02-16
2023-02-17
2023-02-18

## Todisco
|  | lavoratore | 0512110540 | Todisco
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2023-01-16
2023-01-17 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunta responsive pagina medico home | 0.017361 | 0.25 | 0.25
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Chiusura issue date | 0.010417 | 0.15 | 0.15
2023-01-21 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | V07: Pagina dispositivi | 1 | 1 | 1
2023-01-22
2023-01-23 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | JWT Token Authentication | 2 | 2 | 2
2023-01-24 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | JWT Token Authentication | 1 | 1 | 1
2023-01-25 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | frontend fix per integrare i token | 1 | 1 | 1
2023-01-26
2023-01-27
2023-01-28 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunta documentazione, fix frontend, aggiunta error page, aggiunta visita DTO, | 1 | 1 | 1
2023-01-29 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunta modale aggiungi dispositivo, aggiunta funzionalità di invio notifica basata su socket in tempo reale | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-30 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | RF24: Ricerca Utente | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-31
2023-02-01 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunto Event Listener per le notifiche | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-02-02 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunto metodo per predizione | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-02-03
2023-02-04
2023-02-05
2023-02-06
2023-02-07 | Implementazione | 1.7.3 Creazione delle classi di test | Test RF05: Registrazione Dispositivo | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-02-08
2023-02-09
2023-02-10 | Implementazione | 1.7.3 Creazione delle classi di test | aggiunti Test di sistema | 0.017361 | 0.25 | 0.25
2023-02-11 | Testing | 1.8.1 Generazione Execution Report del Test di Unità | Test di unità | 0.3 | 0.3 | 0.3
2023-02-12 | Testing | 1.8.2 Generazione Execution Report del Test di Sistema, 1.8.3 Stesura e revisione del TP TCS e TR | Test di sistema, Documenti di testing | 1.3 | 1.3 | 1.3
2023-02-13
2023-02-14
2023-02-15
2023-02-16
2023-02-17
2023-02-18

## Valletta
|  | lavoratore | 0512112622 | Valletta
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2023-01-16
2023-01-17 | Implementazione | 1.7.2 implementazione con Scrum | Aggiunta componente ListaVisita, aggiunta pagina Schedule, fix Menu | 2 | 2 | 2
2023-01-18
2023-01-19 | Implementazione | 1.7.2 implementazione con Scrum | Aggiunta pagina about | 1 | 1 | 1
2023-01-20 | Implementazione | 1.7.2 implementazione con Scrum | Aggiunta query per misurazione | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-21
2023-01-22
2023-01-23 | Implementazione | 1.7.2 implementazione con Scrum | fix componente ModificaDatiForm e pagina Profilo e aggiunta css | 1 | 1 | 1
2023-01-24
2023-01-25
2023-01-26 | Implementazione | 1.7.2 implementazione con Scrum | Aggiornato il dbPopulator
2023-01-27 | Implementazione | 1.7.2 implementazione con Scrum | Aggiunta css responsive per la pagina about | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-28 | Implementazione | 1.7.2 implementazione con Scrum | Aggiunta css responsive per la pagina modifica Dati | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-29 | Implementazione | 1.7.2 implementazione con Scrum | Aggiunta pagina Norme con lo stile css responsive | 1 | 1 | 1
2023-01-30 | Implementazione | 1.7.2 implementazione con Scrum | aggiunta javaDoc e fix CheckStyle | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-31
2023-02-01 | Implementazione | 1.7.2 implementazione con Scrum | fix banner in pagine: Home Paziente, Home Medico e dispositivi | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-02-02
2023-02-03
2023-02-04
2023-02-05
2023-02-06 | Implementazione | 1.7.2 implementazione con Scrum | fix AssegnaPaziente metodo | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-02-07 | Implementazione | 1.7.3 Creazione delle classi di test | Test RF14: Assegnamento paziente | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-02-08
2023-02-09
2023-02-10 | Implementazione | 1.7.3 Creazione delle classi di test | aggiunti Test di sistema | 0.017361 | 0.25 | 0.25
2023-02-11 | Testing | 1.8.1 Generazione Execution Report del Test di Unità | Test di unità | 0.3 | 0.3 | 0.3
2023-02-12 | Testing | 1.8.2 Generazione Execution Report del Test di Sistema, 1.8.3 Stesura e revisione del TP TCS e TR | Test di sistema, Documenti di testing | 1.3 | 1.3 | 1.3
2023-02-13
2023-02-14
2023-02-15
2023-02-16
2023-02-17
2023-02-18

## Venditto
|  | lavoratore | 0512111953 | Venditto
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2023-01-16
2023-01-17
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20
2023-01-21
2023-01-22
2023-01-23 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Token Authentication | 2 | 2 | 2
2023-01-24 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Token Authentication, modifca frontend | 1 | 1 | 1
2023-01-25 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | V02: Pagina Registrazione | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-26 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Gestione Notifiche | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-27 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | RF15: Aggiunta note | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-28
2023-01-29 | Implementazione | 1.7.2 implementazione con Scrum | RF15: Aggiunta note, fix note | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-30 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | RF15: Aggiunta note, fix GestioneUtenteServiceImpl | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-31 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | RF19: Modifica dati personali | 1 | 1 | 1
2023-02-01 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | RF19: Modifica dati personali | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-02-02 | Implementazione | 1.7.2 Implentazione con Scrum | RF22: Avvio predizione infarto | 1 | 1 | 1
2023-02-03
2023-02-04
2023-02-05
2023-02-06
2023-02-07 | Implementazione | 1.7.3 Creazione delle classi di test | RF07: Assegnamento caregiver | 1.25 | 1.25 | 1.25
2023-02-08
2023-02-09 | Implementazione | 1.7.3 Creazione delle classi di test | aggiunti Test di sistema | 0.25 | 0.25 | 0.25
2023-02-10 | Testing | 1.8.1 Generazione Execution Report del Test di Unità | Test di unità | 0.3 | 0.3 | 0.3
2023-02-11 | Testing | 1.8.2 Generazione Execution Report del Test di Sistema | Test di sistema | 0.3 | 0.3 | 0.3
2023-02-12 | Testing | 1.8.3 Stesura e revisione del TP TCS e TR | Documenti di testing | 1 | 1 | 1
2023-02-13
2023-02-14
2023-02-15
2023-02-16
2023-02-17
2023-02-18

## Zoccola
|  | lavoratore | 0512110912 | Zoccola
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2023-01-16 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Fix alla UI delle pagine | 0.25 | 0.25 | 0.25
2023-01-17 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Pagina di login, componente Menu della piattaforma | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-18
2023-01-19
2023-01-20
2023-01-21
2023-01-22
2023-01-23
2023-01-24 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Creazione component Visita e creazione component Note per Home Paziente | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-25 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunta componente Grafico | 1.5 | 1.5 | 1.5
2023-01-26
2023-01-27 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Fix alla UI della registrazione | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-28 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunta versione mobile del menu, fix al layout della pagina su dispositivi diversi | 1 | 1 | 1
2023-01-29 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Fix allo stub dei dispositivi | 1 | 1 | 1
2023-01-30 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunta RF registrazione medico, fix alla ricerca utente | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-01-31
2023-02-01 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | Aggiunta modal per la predizione infarto, fix alla pagina modifica profilo | 0.75 | 0.75 | 0.75
2023-02-02 | Implementazione | 1.7.2 Implementazione con Scrum | aggiunta modale per le note del paziente | 0.5 | 0.5 | 0.5
2023-02-03
2023-02-04
2023-02-05
2023-02-06
2023-02-07 | Implementazione | 1.7.3 Creazione delle classi di test | Test per RF aggiungiVisita | 2 | 2 | 2
2023-02-08
2023-02-09 | Testing | 1.8.1 Generazione Execution Report del Test di Unità | Test unità | 0.3 | 0.3 | 0.3
2023-02-10 | Testing | 1.8.2 Generazione Execution Report del Test di Sistema | Test sistema | 0.3 | 0.3 | 0.3
2023-02-11 | Testing | 1.8.3 Stesura e revisione del TP TCS e TR | Documenti di testing | 1 | 1 | 1
2023-02-12
2023-02-13
2023-02-14
2023-02-15
2023-02-16
2023-02-17
2023-02-18