## Sprint_01 - 02012023
ID | Nome | Descrizione | Stima | Priorità | Status
RF01 | Login | Il sistema deve poter permettere il login a un utente. | 3 | Alta | completato | Focus factor | 0.7
RF02 | Registrazione | Il sistema deve poter permettere all’utente la registrazione. | 1 | Alta | completato | Ore di lavoro giornaliere | 2.8
RF03 | Logout | Il sistema deve poter permettere il logout a un utente autenticato. | 1 | Alta | completato | Giorni di lavoro | 14
RF04 | Visualizzazione home paziente | Il sistema deve poter permettere al paziente di visualizzare la schermata principale. | 1 | Alta | completato | Team capacity | 27.44
RF05 | Registrazione Dispositivo | Il sistema deve poter permettere la registrazione di un dispositivo medico. | 1 | Alta | completato
RF06 | Rimozione Dispositivo | Il sistema deve poter permettere di rimuovere un dispositivo medico. | 1 | Media | completato |  | Ideale | Effettivo
RF07 | Assegnamento caregiver | Il sistema deve poter permettere al paziente di scegliere il proprio caregiver. | 1 | Media | completato | 2023-01-02 | 41 | 41
RF08 | Visualizzazione Fascicolo Sanitario Elettronico | Il sistema deve poter far visualizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico. | 1 | Alta | completato | 2023-01-05 | 32 | 34
RF09 | Avvio monitoraggio | Il sistema deve poter permettere il monitoraggio dei dati del paziente. | 3 | Alta | completato | 2023-01-08 | 23 | 19
RF10 | Avviso di superamento soglia | Il sistema deve inviare una notifica al paziente in caso di valori troppo alti. | 2 | Alta |  | 2023-01-11 | 14 | 17
RF12 | Visualizzazione home medico | Il sistema deve poter permettere la visualizzazione della home del medico. | 1 | Alta | completato | 2023-01-14 | 5 | 14
RF13 | Aggiunta medico | Il sistema deve poter permettere all’admin di aggiungere un medico. | 1 | Media | completato | 2023-01-16 | 0 | 10
RF14 | Assegnamento paziente | Il sistema deve poter permettere l’assegnamento di un paziente ad un medico. | 2 | Media | completato
RF16 | Rimozione utente | Il sistema deve poter permettere la rimozione di un utente qualsiasi dal sistema. | 1 | Media | completato
RF17 | Visualizzazione profilo personale | Il sistema deve permettere la visualizzazione del profilo personale. | 1 | Alta
RF19 | Modifica dati personali | Il sistema deve permettere la modifica del proprio profilo. | 1 | Alta | completato
RF21 | Aggiunta data della visita | Il sistema deve poter far aggiungere la data della visita medica. | 2 | Alta | completato
RF23 | Visualizzazione lista pazienti | Il sistema deve poter permettere la visualizzazione della lista dei pazienti assegnati | 1 | Alta | completato
RF24 | Ricerca utenti | Il sistema deve permettere all’admin di ricercare un utente registrato | 2 | Alta
V01 | Pagina Login | Il sistema deve mostrare la pagina di login | 1 | Alta | completato
V02 | Pagina Registrazione | Il sistema deve mostrare la pagina di registrazione | 1 | Alta | completato
V03 | Pagina Home paziente | Il sistema deve mostrare la home per un paziente | 3 | Alta
V04 | Pagina Home medico | Il sistema deve mostrare la home per un medico | 3 | Alta | completato
V05 | Pagina Home admin | Il sistema deve mostrare la home per un admin | 2 | Media
V08 | Pagina Profilo personale | Il sistema deve mostrare la pagina del profilo personale di un utente | 1 | Alta | completato
V10 | Pagina Utenti | Il sistema deve mostrare una pagina con una lista di utenti | 1 | Alta | completato
V12 | Card Utente | Il sistema deve mostrare la card di un utente con le azioni eseguibili | 2 | Alta | completato
41
Sprint Retrospective: Lo sprint si è concluso con 5 backlog item non completati per un totale di 10 story points. Questo è dovuto a una sovrastima del carico di story points, poichè non sono stati opportunamente considerati i problemi tecnici e organizzativi di un team alla prima esperienza con Scrum. Tale risultato porterà a intraprendere azioni correttive sulla carico di lavoro del prossimo sprint, basandosi sulla team velocity riscontrata. Analizzando il burndown chart si può notare come dopo un primo periodo molto produttivo fino all'8/01, ci siano stati dei rallentamenti che hanno portato il progetto a progredire molto lentamente in concomitanza con l'esame di programmazione distribuita. Cosa continuare a fare: - Lavorare in pair programming. - Comunicare quotidianamente sull'andamento del progetto. - Lavorare seguendo il pull-based development. - Continuare la documentazione costante del codice (javadoc). - Mantenere il codice coerente agli standard di qualità (checkstyle). Cosa smettere di fare: - Sottovalutare l'importanza del tracciamento quotidiano delle ore di lavoro. Cosa cominciare a fare: - Eseguire lo sprint planning tenendo in considerazione la team velocity. - Aumentare il numero di meeting settimanali da 3 a 5. - Integrare meglio il sistema di issue tracking di Github.

## Sprint_02 - 16012023
ID | Nome | Descrizione | Stima | Priorità | Status
RF10 | Avviso di superamento soglia | Il sistema deve inviare una notifica al paziente in caso di valori troppo alti. | 2 | Alta | Completato | Focus factor | 0.6
RF11 | Visualizzazione della previsione pressione | Il sistema deve poter permettere una previsione dell’andamento dei valori della pressione media. | 2 | Bassa |  | Ore di lavoro giornaliere | 3
RF15 | Aggiunta note | Il sistema deve poter permettere l’aggiunta di note da parte del medico e del paziente. | 2 | Alta | Completato | Giorni di lavoro | 16 |  | Senza RF11, RF17, RF18
RF17 | Visualizzazione profilo personale | Il sistema deve permettere la visualizzazione del profilo personale. | 1 | Alta | Completato | Team capacity | 28.8
RF18 | Notifica giornaliera di misurazione | Il sistema deve inviare una notifica al paziente, come promemoria, per la misurazione giornaliera. | 2 | Bassa
RF20 | Notifica giorno della visita | Il sistema deve inviare una notifica al paziente il giorno stesso della visita, come promemoria. | 2 | Bassa |  |  | Ideale | Effettivo |  | Ideale | Effettivo
RF22 | Visualizzazione previsione infarto | Il sistema deve mostrare una previsione sulla probabilità di attacco cardiaco | 2 | Alta | Completato | 2023-01-16 | 29 | 29 | 2023-01-16 | 23 | 23
RF24 | Ricerca utenti | Il sistema deve permettere all’admin di ricercare un utente registrato | 2 | Alta | Completato | 2023-01-19 | 23.6 | 27.35 | 2023-01-19 | 18.7 | 21.35
V03 | Pagina Home paziente | Il sistema deve mostrare la home per un paziente | 3 | Alta | Completato | 2023-01-22 | 18.2 | 25.15 | 2023-01-22 | 14.4 | 19.15
V05 | Pagina Home admin | Il sistema deve mostrare la home per un admin | 2 | Media | Completato | 2023-01-25 | 12.8 | 19.75 | 2023-01-25 | 10.1 | 13.75
V06 | Pagina FSE | il sistema deve mostrare il fascicolo sanitario elettronico di un utente | 5 | Alta | Completato | 2023-01-28 | 7.4 | 16.55 | 2023-01-28 | 5.8 | 10.55
V07 | Pagina Dispositivi | Il sistema deve mostrare la pagina per la gestione dei dispositivi | 1 | Alta | Completato | 2023-01-31 | 2 | 10.09 | 2023-01-31 | 1.5 | 4.09
V09 | Pagina Info | Il sistema deve mostrare una pagina di info di HeartCare | 1 | Bassa | Completato | 2023-02-02 | 0 | 6 | 2023-02-02 | 0 | 0
V11 | Pagina Schedule | Il sistema deve mostrare la pagina con lo schedule delle visite di un medico | 2 | Alta | Completato
29
Sprint Retrospective: Lo sprint si è concluso con 3 backlog item non completati per un totale di 6 story points. Questo è dovuto alle seguenti scelte: - RF11: la seguente funzionalità non è stata implementata per questioni inerenti l'esame di FIA. - RF17/RF18: le due seguenti funzionalità non sono state implementate a causa del fatto che il server non è stato caricato online. Analizzando il burndown chart si può notare che gli story points non completati alla fine (RF11, RF17, RF18) sono rimasti costanti per l'intera sprint che in generale ha visto una produttività costante,leggermente in ritardo con quella ideale, con un miglioramento nella parte finale. Cosa continuare a fare: - Mantenere il codice completamente integrato adottando una pipeline di CI. - Evitare di interferire nel lavoro degli altri. - Applicare in maniera corretta le metodologie di testing. - Utilizzare il debugger integrato nell'IDE per debuggare. Cosa smettere di fare: - Evitare di interferire nel lavoro degli altri. Cosa cominciare a fare: - Rivedere in maniera corretta la fattibilità dei task inseriti nello Sprint Backlog. - Credere maggiormente nelle proprie capacità superando la paura di sbagliare.