# WBS Dictionary

| Riferimento | C15_WBSD_1.0 |
| --- | --- |
| Versione | 1.0 |
| Data | 13/02/2023 |
| Destinatario | Prof.ssa F.Ferrucci |
| Presentato da | M.Calenda, R.Rapacciuolo |
| Approvato da | - |

# Storia delle revisioni

| Data | Versione | Descrizione | Autori |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/10/2022 | 0.1 | Prima stesura | MC, RR |
| 08/11/2022 | 0.2 | Aggiunti task di Elicitation | MC, RR |
| 16/11/2022 | 0.3 | Aggiunti task di Analysis, Interfaccia Utente e Stesura e revisione del RAD | MC, RR |
| 25/11/2022 | 0.4 | Aggiunti task di System Design | MC, RR |
| 02/12/2022 | 0.5 | Aggiunti task di System Test Design | MC, RR |
| 18/12/2022 | 0.6 | Aggiunti task Object Design | MC, RR |
| 29/12/2022 | 0.7 | Aggiunti task di implementazione e testing | MC, RR |
| 13/02/2023 | 1.0 | Revisione e consegna | MC, RR |

# Project Managers

| Nome | Acronimo | Informazioni di contatto |
| --- | --- | --- |
| Marco Calenda | MC | m.calenda10@studenti.unisa.it |
| Raimondo Rapacciuolo | RR | r.rapacciuolo1@studenti.unisa.it |

# Sommario

Storia delle revisioni	2

Project Managers	2

Sommario	3

1 - Introduzione	4

1.1 - Descrizione del progetto	4

1.2 - Scopo del documento	4

2 - Tree Structure View	5

3 - WBS Dictionary	8

3.1 - Requirements Analysis	8

3.1.1 - Elicitation	8

3.1.2 - Analysis	14

3.1.2 - Interfaccia Utente	19

3.1.4 - Stesura e revisione del RAD	21

3.2 - System Design	22

3.2.1 - Perfezionamento della scomposizione in sottosistemi	25

3.2.2 - Stesura e revisione del SDD	30

3.3 - System Test Design	31

3.4 - Object Design	34

3.4.1 - Riuso	34

3.4.2 - Specifica delle interfacce	36

3.5 - Training	41

3.6 - Implementation	43

3.7 - Testing	47

# 1 - Introduzione

## 1.1 - Descrizione del progetto

HeartCare è una piattaforma che nasce con lo scopo di fornire uno strumento di telemonitoraggio ai pazienti affetti da malattie cardiache in modo da poter tenere sotto osservazione i loro valori e notificare loro preventivamente in merito a possibili problemi grazie all'applicazione dell'Intelligenza Artificiale. Il paziente potrà, tramite le misurazioni, aggiornare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico che sarà accessibile al medico. Medico e paziente potranno comunicare tramite dei messaggi asincroni.

## 1.2 - Scopo del documento

Il seguente documento ha lo scopo di illustrare tramite un approccio Top-Down la Work Breakdown Structure per il progetto HeartCare. Nel capitolo 2 è illustrata, in forma ad albero, la struttura gerarchica delle attività e dei task collegati. Nel capitolo 3 sono rappresentati i singoli task, in forma di tabella, come entry del WBS Dictionary.

# 2 - Tree Structure View

# 3 - WBS Dictionary

## 3.1 - Requirements Analysis

### 3.1.1 - Elicitation

| WBS entry 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Identificazione degli attori |  | 1.1.1.1 | 1.1.1 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 9/11/2022 |  | 9/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere individuati tutti gli attori del sistema |  |  |
| Work Product collegati |  | RAD |  |  |
| Input necessari |  | SOW, BC, PC |  |  |
| Output prodotti |  | Roles Diagram |  |  |
| Rischi |  | Scarsa comprensione del sistema che si vuole realizzare |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | - |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 2 | 1 | - |  | €100 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 8/11/2022 |  |  |

| WBS entry 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Individuazione di RF |  | 1.1.1.2 | 1.1.1 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 9/11/2022 |  | 9/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere individuati i requisiti funzionali e vanno riportati secondo lo standard IEEE |  |  |
| Work Product collegati |  | RAD |  |  |
| Input necessari |  | Roles Diagram, Scenari |  |  |
| Output prodotti |  | Tabella dei RF |  |  |
| Rischi |  | Scarsa comprensione del sistema che si vuole realizzare, Scarsa conoscenza di Requirements Elicitation |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.1.1.1 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 2 | 1 | - |  | €100 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 8/11/2022 |  |  |

| WBS entry 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Individuazione di RNF |  | 1.1.1.3 | 1.1.1 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 9/11/2022 |  | 9/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere individuati i requisiti non funzionali e vanno riportati secondo lo standard FURPS+ |  |  |
| Work Product collegati |  | RAD |  |  |
| Input necessari |  | Roles Diagram, Scenari |  |  |
| Output prodotti |  | Tabella dei RNF |  |  |
| Rischi |  | Scarsa comprensione del sistema che si vuole realizzare, Scarsa conoscenza di Requirements Elicitation |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.1.1.1 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 2 | 1 | - |  | €100 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 8/11/2022 |  |  |

| WBS entry 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Scrittura scenari |  | 1.1.1.4 | 1.1.1 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 10/11/2022 |  | 13/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere creati dodici scenari relativi ai RF prodotti |  |  |
| Work Product collegati |  | RAD |  |  |
| Input necessari |  | Roles Diagram, Tabella RF |  |  |
| Output prodotti |  | Tabella degli scenari |  |  |
| Rischi |  | Scarsa comprensione del sistema che si vuole realizzare, Scarsa conoscenza di Requirements Elicitation |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.1.1.2 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 4 | - |  | €300 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 9/11/2022 |  |  |

| WBS entry 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Scrittura casi d’uso |  | 1.1.1.5 | 1.1.1 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 14/11/2022 |  | 18/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere creati gli use case |  |  |
| Work Product collegati |  | RAD |  |  |
| Input necessari |  | Roles Diagram, Tabella RF, Tabella degli scenari |  |  |
| Output prodotti |  | Tabella dei casi d’uso, Use Case Diagram |  |  |
| Rischi |  | Scarsa comprensione del sistema che si vuole realizzare, Scarsa conoscenza di Requirements Elicitation |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.1.1.4 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 5 | - |  | €300 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 13/11/2022 |  |  |

### 3.1.2 - Analysis

| WBS entry 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Individuazione degli oggetti |  | 1.1.2.1.1 | 1.1.2.1 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 19/11/2022 |  | 19/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Vanno individuati gli oggetti dagli use case |  |  |
| Work Product collegati |  | RAD |  |  |
| Input necessari |  | Tabella degli scenari, Tabella dei casi d’uso, Tabella dei RF |  |  |
| Output prodotti |  | Tabella degli oggetti |  |  |
| Rischi |  | Scarsa comprensione del sistema che si vuole realizzare, Scarsa conoscenza di Requirements Analysis |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.1.1.5 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 3 | 1 | - |  | €150 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 16/11/2022 |  |  |

| WBS entry 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Costruzione Class Diagram |  | 1.1.2.1.2 | 1.1.2.1 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 19/11/2022 |  | 19/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Deve essere creato il Class Diagram |  |  |
| Work Product collegati |  | RAD |  |  |
| Input necessari |  | Tabella degli scenari, Tabella dei RF, Tabella degli use case, Tabella degli oggetti |  |  |
| Output prodotti |  | Class Diagram |  |  |
| Rischi |  | Scarsa comprensione del sistema che si vuole realizzare, Scarsa conoscenza di Requirements Analysis |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.1.2.1.1 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 3 | 1 | - |  | €150 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 16/11/2022 |  |  |

| WBS entry 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Costruzione Sequence Diagram |  | 1.1.2.2.1 | 1.1.2.2 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 21/11/2022 |  | 22/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere costruiti i sequence diagram |  |  |
| Work Product collegati |  | RAD |  |  |
| Input necessari |  | Tabella dei casi d’uso, Modello ad oggetti |  |  |
| Output prodotti |  | Sequence Diagram |  |  |
| Rischi |  | Scarsa comprensione del sistema che si vuole realizzare, Scarsa conoscenza di Requirements Analysis |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.1.2.1.2 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 9 | 2 | - |  | €450 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 16/11/2022 |  |  |

| WBS entry 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Costruzione Statechart Diagram |  | 1.1.2.2.2 | 1.1.2.2 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 23/11/2022 |  | 23/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere creati gli Statechart Diagram |  |  |
| Work Product collegati |  | RAD |  |  |
| Input necessari |  | Modello ad oggetti del sistema |  |  |
| Output prodotti |  | Statechart Diagram |  |  |
| Rischi |  | Scarsa comprensione del sistema che si vuole realizzare, Scarsa conoscenza di Requirements Analysis |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.1.2.1.2 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 1 | - |  | €300 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 16/11/2022 |  |  |

| WBS entry 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Costruzione Activity Diagram |  | 1.1.2.2.3 | 1.1.2.2 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 24/11/2022 |  | 24/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere creati gli use case |  |  |
| Work Product collegati |  | RAD |  |  |
| Input necessari |  | Modello ad oggetti |  |  |
| Output prodotti |  | Activity Diagram |  |  |
| Rischi |  | Scarsa comprensione del sistema che si vuole realizzare, Scarsa conoscenza di Requirements Analysis |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.1.2.1.2 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 1 | - |  | €300 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 16/11/2022 |  |  |

### 3.1.2 - Interfaccia Utente

| WBS entry 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Costruzione Navigational Path |  | 1.1.3.1 | 1.1.3 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 25/11/2022 |  | 25/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere creati i Navigational Path |  |  |
| Work Product collegati |  | RAD |  |  |
| Input necessari |  | Tabella dei casi d’uso, Sequence Diagram, Statechart Diagram |  |  |
| Output prodotti |  | Navigational Path |  |  |
| Rischi |  | Scarsa comprensione del sistema che si vuole realizzare |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.1.2.2.3 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 3 | 1 | - |  | €150 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 16/11/2022 |  |  |

| WBS entry 12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Costruzione Mockup |  | 1.1.3.2 | 1.1.3 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 26/11/2022 |  | 26/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere definiti e costruiti i mockup per le pagine del sito |  |  |
| Work Product collegati |  | RAD |  |  |
| Input necessari |  | Tabella dei casi d’uso, Sequence Diagram |  |  |
| Output prodotti |  | Mockup |  |  |
| Rischi |  | Scarsa comprensione del sistema che si vuole realizzare |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.1.2.2.3 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 1 | Utilizzo dei tool Pencil/Balsamiq |  | €300 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 16/11/2022 |  |  |

### 3.1.4 - Stesura e revisione del RAD

| WBS entry 13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Stesura e revisione del RAD |  | 1.1.4 | 1.1 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 27/11/2022 |  | 27/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Deve scritto il RAD e va revisionata la correttezza formale degli artefatti prodotti |  |  |
| Work Product collegati |  | RAD |  |  |
| Input necessari |  | Artefatti delle fasi di Elicitation, Analysis e Interfaccia Utente |  |  |
| Output prodotti |  | RAD v.1.0 |  |  |
| Rischi |  | Qualità degli artefatti prodotti non adeguata a causa di una revisione poco accurata |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.1.3.2 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 1 | - |  | €300 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 16/11/2022 |  |  |

## 3.2 - System Design

| WBS entry 14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Identificazione obiettivi di design |  | 1.2.1 | 1.2 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 28/11/2022 |  | 28/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere definiti gli obiettivi di design che si vogliono implementare nel sistema e i trade-off per raggiungerli |  |  |
| Work Product collegati |  | SDD |  |  |
| Input necessari |  | RAD |  |  |
| Output prodotti |  | Tabella dei design goals, tabella dei trade-off |  |  |
| Rischi |  | Qualità degli artefatti prodotti non adeguata a causa di una revisione poco accurata, scarsa accuratezza nella fase di requirement analysis |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.1.4 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 1 | - |  | €300 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 25/11/2022 |  |  |

| WBS entry 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Scelta dell’architettura di sistema |  | 1.2.2 | 1.2 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 29/11/2022 |  | 29/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Deve essere scelta l’architettura da utilizzare e deve essere costruito il diagramma architetturale |  |  |
| Work Product collegati |  | SDD |  |  |
| Input necessari |  | RAD, tabella dei design goals, tabella dei trade off |  |  |
| Output prodotti |  | Diagramma architetturale |  |  |
| Rischi |  | Qualità degli artefatti prodotti non adeguata a causa di una revisione poco accurata, scarsa accuratezza nella fase di requirement analysis |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.2.1 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 2 | 1 | - |  | €100 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 25/11/2022 |  |  |

| WBS entry 16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Divisione del sistema in sottosistemi |  | 1.2.3 | 1.2 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 29/11/2022 |  | 29/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Deve essere scomposto il sistema in sottosistemi |  |  |
| Work Product collegati |  | SDD |  |  |
| Input necessari |  | RAD, diagramma architetturale |  |  |
| Output prodotti |  | Diagramma dei sottosistemi |  |  |
| Rischi |  | Scarsa accuratezza nella fase di requirement analysis |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.2.2 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 1 | - |  | €300 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 25/11/2022 |  |  |

### 3.2.1 - Perfezionamento della scomposizione in sottosistemi

| WBS entry 17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Mapping hardware-software |  | 1.2.4.1 | 1.2.4 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 30/11/2022 |  | 30/11/2022 |  |
| Descrizione |  | Deve essere creato il diagramma di mapping hardware-software |  |  |
| Work Product collegati |  | SDD |  |  |
| Input necessari |  | RAD, Diagramma architetturale |  |  |
| Output prodotti |  | Diagramma di mapping hardware-software |  |  |
| Rischi |  | Qualità degli artefatti prodotti non adeguata a causa di una revisione poco accurata, scarsa accuratezza nella fase di requirement analysis |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.2.3 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 1 | 1 | - |  | €50 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 25/11/2022 |  |  |

| WBS entry 18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi |  | 1.2.4.2 | 1.2.4 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 30/11/2022 |  | 01/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere specificati gli oggetti persistenti e deve essere creata la matrice degli accessi |  |  |
| Work Product collegati |  | SDD |  |  |
| Input necessari |  | RAD, Diagramma dei sottosistemi |  |  |
| Output prodotti |  | Tabella oggetti persistenti, matrice degli accessi |  |  |
| Rischi |  | Qualità degli artefatti prodotti non adeguata a causa di una revisione poco accurata, scarsa accuratezza nella fase di requirement analysis |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.2.3 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 12 | 2 | - |  | €600 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 25/11/2022 |  |  |

| WBS entry 19 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Scelta del Control Flow |  | 1.2.4.3 | 1.2.4 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 02/12/2022 |  | 02/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Deve essere scelta la tipologia di flusso di controllo da adottare |  |  |
| Work Product collegati |  | SDD |  |  |
| Input necessari |  | RAD, diagramma in sottosistemi |  |  |
| Output prodotti |  | Flusso di controllo |  |  |
| Rischi |  | Qualità degli artefatti prodotti non adeguata a causa di una revisione poco accurata, scarsa accuratezza nella fase di requirement analysis |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.2.3 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 1 | 1 | - |  | €50 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 25/11/2022 |  |  |

| WBS entry 20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Identificazione dei servizi |  | 1.2.4.4 | 1.2.4 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 02/12/2022 |  | 02/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere identificati i servizi forniti dai sottosistemi |  |  |
| Work Product collegati |  | SDD |  |  |
| Input necessari |  | RAD, diagramma dei sottosistemi, matrice degli accessi, flusso di controllo |  |  |
| Output prodotti |  | Tabella di controllo degli accessi |  |  |
| Rischi |  | Qualità degli artefatti prodotti non adeguata a causa di una revisione poco accurata, scarsa accuratezza nella fase di requirement analysis |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.2.3 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 1 | - |  | €300 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 25/11/2022 |  |  |

| WBS entry 21 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Identificazione delle boundary condition |  | 1.2.4.5 | 1.2.4 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 02/12/2022 |  | 02/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere individuate le boundary conditions e, per ognuna di esse, uno use case |  |  |
| Work Product collegati |  | SDD |  |  |
| Input necessari |  | RAD, diagramma dei sottosistemi, matrice degli accessi, flusso di controllo |  |  |
| Output prodotti |  | Tabella degli Use Case delle boundary conditions individuate |  |  |
| Rischi |  | Qualità degli artefatti prodotti non adeguata a causa di una revisione poco accurata, scarsa accuratezza nella fase di requirement analysis |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.2.3 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 1 | 1 | - |  | €50 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 25/11/2022 |  |  |

### 3.2.2 - Stesura e revisione del SDD

| WBS entry 22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Stesura e revisione del SDD |  | 1.2.5 | 1.2 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 03/12/2022 |  | 04/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Deve essere scritto il SDD e va revisionata la correttezza formale degli artefatti prodotti |  |  |
| Work Product collegati |  | SDD |  |  |
| Input necessari |  | Artefatti della fase di System Design |  |  |
| Output prodotti |  | SDD |  |  |
| Rischi |  | Qualità degli artefatti prodotti non adeguata a causa di una revisione poco accurata |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.2.4.5 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 2 | - |  | €300 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 25/11/2022 |  |  |

## 3.3 - System Test Design

| WBS entry 23 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Individuazione dei test frame |  | 1.3.1 | 1.3 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 05/12/2022 |  | 05/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Vanno individuati i test frame tramite category partition |  |  |
| Work Product collegati |  | TP |  |  |
| Input necessari |  | RAD, SDD |  |  |
| Output prodotti |  | Test frame |  |  |
| Rischi |  | Qualità degli artefatti prodotti non adeguata a causa di una revisione poco accurata, poca esperienza con la tecnica di category partition |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.2.5 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 1 | - |  | €300 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 02/12/2022 |  |  |

| WBS entry 24 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Specifica dei casi di test |  | 1.3.2 | 1.3 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 06/12/2022 |  | 06/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere specificati i casi di test di sistema |  |  |
| Work Product collegati |  | TCS |  |  |
| Input necessari |  | TP |  |  |
| Output prodotti |  | TCS |  |  |
| Rischi |  | Qualità degli artefatti prodotti non adeguata a causa di una revisione poco accurata |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.3.1 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 1 | - |  | €300 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 02/12/2022 |  |  |

| WBS entry 25 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Stesura e revisione del TCS e TP |  | 1.3.3 | 1.3 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 07/12/2022 |  | 07/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere scritte le sezioni del TCS e TP relative al testing di sistema, va revisionata la correttezza formale degli artefatti prodotti |  |  |
| Work Product collegati |  | TP, TCS |  |  |
| Input necessari |  | Artefatti della fase di System Test Design |  |  |
| Output prodotti |  | TP, TCS |  |  |
| Rischi |  | Qualità degli artefatti prodotti non adeguata a causa di una revisione poco accurata |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.3.2 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 3 | 1 | - |  | €150 |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 02/12/2022 |  |  |

## 3.4 - Object Design

### 3.4.1 - Riuso

| WBS entry 26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Identificazione dei componenti COTS |  | 1.5.1.1 | 1.5.1 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 22/12/2022 |  | 22/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere identificati tutti i componenti COTS che verranno usati nell’implementazione del sistema |  |  |
| Work Product collegati |  | ODD |  |  |
| Input necessari |  | RAD, SDD |  |  |
| Output prodotti |  | Schema di integrazione dei componenti COTS |  |  |
| Rischi |  | Scarsa conoscenza dei COTS esistenti e del loro utilizzo |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.3.3 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 1 | 1 | - |  | 50€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 18/12/2022 |  |  |

| WBS entry 27 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Identificazione dei Design Patterns |  | 1.5.1.2 | 1.5.1 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 22/12/2022 |  | 22/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere identificati 2 design pattern tra quelli studiati a lezione da inserire nell’architettura di sistema |  |  |
| Work Product collegati |  | ODD |  |  |
| Input necessari |  | RAD, SDD |  |  |
| Output prodotti |  | Design pattern e relativi diagrammi UML |  |  |
| Rischi |  | Scarsa conoscenza dei design pattern e del loro utilizzo |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.5.1.1 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 3 | 1 | - |  | 150€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 18/12/2022 |  |  |

### 3.4.2 - Specifica delle interfacce

| WBS entry 28 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Identificazione dei packages e delle classi |  | 1.5.2.1 | 1.5.2 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 23/12/2022 |  | 23/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere identificati i packages e le classi del sistema a partire dai sottosistemi del SDD |  |  |
| Work Product collegati |  | ODD |  |  |
| Input necessari |  | RAD, SDD |  |  |
| Output prodotti |  | Lista dei packages e delle classi associate |  |  |
| Rischi |  | - |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.5.1.2 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 3 | 1 | - |  | 150€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 18/12/2022 |  |  |

| WBS entry 29 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Specifica degli attributi e delle firme dei metodi |  | 1.5.2.2 | 1.5.2 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 23/12/2022 |  | 23/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere identificati per ogni classe gli attributi e le firme dei metodi |  |  |
| Work Product collegati |  | ODD |  |  |
| Input necessari |  | RAD, SDD |  |  |
| Output prodotti |  | Tabella di attributi e metodi |  |  |
| Rischi |  | - |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.5.2.1 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 1 | - |  | 300€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 18/12/2022 |  |  |

| WBS entry 30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Specifica dei vincoli in OCL |  | 1.5.2.3 | 1.5.2 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 26/12/2022 |  | 26/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere identificati i packages e le classi del sistema a partire dai sottosistemi del SDD |  |  |
| Work Product collegati |  | ODD |  |  |
| Input necessari |  | Lista delle classi con attributi e metodi |  |  |
| Output prodotti |  | Tabelle dei vincoli in OCL |  |  |
| Rischi |  | Scarsa conoscenza di OCL |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.5.2.2 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 1 | - |  | 300€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 18/12/2022 |  |  |

| WBS entry 31 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Ristrutturazione del Class Diagram |  | 1.5.3 | 1.5 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 27/12/2022 |  | 27/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Deve essere costruito il Class Diagram definitivo del sistema |  |  |
| Work Product collegati |  | ODD |  |  |
| Input necessari |  | Artefatti di Object Design |  |  |
| Output prodotti |  | Class Diagram |  |  |
| Rischi |  | Scarsa qualità e comprensione degli artefatti prodotti in precedenza |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.5.2.3 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 3 | 1 | - |  | 150€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 18/12/2022 |  |  |

| WBS entry 32 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Stesura e revisione del ODD |  | 1.5.4 | 1.5 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 28/12/2022 |  | 28/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere revisionati gli artefatti di object design e deve essere scritto il documento ODD |  |  |
| Work Product collegati |  | ODD |  |  |
| Input necessari |  | Artefatti di Object Design |  |  |
| Output prodotti |  | ODD |  |  |
| Rischi |  | Scarsa qualità e comprensione degli artefatti prodotti in precedenza |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.5.3 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 1 | - |  | 300€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 18/12/2022 |  |  |

## 3.5 - Training

| WBS entry 33 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | React |  | 1.6.1 | 1.6 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 22/12/2022 |  | 28/12/2023 |  |
| Descrizione |  | Ore di training destinate allo studio della tecnologia React. |  |  |
| Work Product collegati |  |  |  |  |
| Input necessari |  |  |  |  |
| Output prodotti |  |  |  |  |
| Rischi |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.5.4 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 15 | 7 | - |  | 750€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 18/12/2022 |  |  |

| WBS entry 34 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Java Spring |  | 1.6.2 | 1.6 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 22/12/2022 |  | 28/12/2023 |  |
| Descrizione |  | Ore di training destinate allo studio del framework Java Spring. |  |  |
| Work Product collegati |  |  |  |  |
| Input necessari |  |  |  |  |
| Output prodotti |  |  |  |  |
| Rischi |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.5.4 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 16 | 7 | - |  | 800€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 18/12/2023 |  |  |

## 3.6 - Implementation

| WBS entry 35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Setup dell’IDE e del DB |  | 1.7.1 | 1.7 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 29/12/2022 |  | 29/12/2022 |  |
| Descrizione |  | Devono essere scelti e inizializzati gli ambienti di sviluppo. |  |  |
| Work Product collegati |  |  |  |  |
| Input necessari |  |  |  |  |
| Output prodotti |  | Ambiente di sviluppo inizializzato |  |  |
| Rischi |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.6.2 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 3 | 1 | - |  | 150€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 29/12/2022 |  |  |

| WBS entry 36 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Implementazione con SCRUM |  | 1.7.2 | 1.7 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 02/01/2023 |  | 02/02/2023 |  |
| Descrizione |  | Deve essere implementato il sistema seguendo l’approccio SCRUM, sono pianificati 2 sprint e il backlog degli sprint sarà caricato direttamente su Trello |  |  |
| Work Product collegati |  | Applicativo |  |  |
| Input necessari |  |  |  |  |
| Output prodotti |  | Applicativo |  |  |
| Rischi |  | Scarsa conoscenza tecnologie di implementazione |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.7.1 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 88 | 31 | Conoscenza delle linee guida di SCRUM e delle tecnologie apprese durante il training |  | 4400€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 29/12/2022 |  |  |

| WBS entry 37 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Creazione classi di test |  | 1.7.3 | 1.7 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 02/02/2023 |  | 08/02/2023 |  |
| Descrizione |  | Devono essere generate le classi per lo unit testing e system testing dei metodi scelti. |  |  |
| Work Product collegati |  | Test suite, script test di sistema |  |  |
| Input necessari |  | Applicativo |  |  |
| Output prodotti |  | Test suite e test di sistema |  |  |
| Rischi |  | Scarsa conoscenza metodologie di testing |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.7.2 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 12 | 4 | - |  | 600€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 29/12/2022 |  |  |

| WBS entry 38 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Generazione della Javadoc |  | 1.7.4 | 1.7 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 08/02/2023 |  | 08/’2/2023 |  |
| Descrizione |  | Deve essere generata la javadoc prodotta nell’applicativo |  |  |
| Work Product collegati |  | Javadoc |  |  |
| Input necessari |  | Applicativo |  |  |
| Output prodotti |  | Javadoc |  |  |
| Rischi |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.7.3 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 1 | 1 | - |  | 50€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 29/12/2022 |  |  |

## 3.7 - Testing

| WBS entry 39 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Generazione Execution Report Test di Unità |  | 1.8.1 | 1.8 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 09/02/2023 |  | 09/02/2023 |  |
| Descrizione |  | Deve essere prodotto l’execution report dei test di unità. |  |  |
| Work Product collegati |  | Test Execution Report |  |  |
| Input necessari |  | Applicativo, Test suite |  |  |
| Output prodotti |  | Test Execution Report |  |  |
| Rischi |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.7.3 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 2 | 1 | - |  | 100€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 29/12/2022 |  |  |

| WBS entry 40 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Generazione Execution Report Test di Sistema |  | 1.8.2 | 1.8 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 09/02/2023 |  | 09/02/2023 |  |
| Descrizione |  | Deve essere prodotto l’execution report dei test di sistema. |  |  |
| Work Product collegati |  | Test Execution Report |  |  |
| Input necessari |  | Applicativo, Test suite |  |  |
| Output prodotti |  | Test Execution Report |  |  |
| Rischi |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.8.1 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 2 | 1 | - |  | 100€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 29/12/2022 |  |  |

| WBS entry 41 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome Progetto | Nome WBS task |  | WBS ID | Parent ID |
| HeartCare | Stesura e revisione del TP, TCS, TER |  | 1.8.3 | 1.8 |
| Responsabilità | Data di inizio |  | Data di fine |  |
| Intero team | 10/02/2023 |  | 11/02/2023 |  |
| Descrizione |  | Devono essere prodotti e revisionati i documenti di testing |  |  |
| Work Product collegati |  | TP, TCS, TER |  |  |
| Input necessari |  | Test Execution Report |  |  |
| Output prodotti |  | TP, TCS, TER |  |  |
| Rischi |  |  |  |  |
| Vincoli di precedenza |  | 1.8.2 |  |  |
| Durata ore | Giorni | Skill richieste |  | Costi |
| 6 | 2 | - |  | 300€ |
| Approvato da |  | Data |  |  |
|  |  | 29/12/2022 |  |  |