## Schedule
No. | WBS | Nome attività | Durata | Lavoro | Inizio | Fine | Predecessori
| 1 | HeartCare | 86 | 293.5 | 2022-11-09 | 2023-02-13
| 1.1 | Requirements Analysis | 18 | 52 | 2022-11-09 | 2022-11-27
| 1.1.1 | Elicitation | 10 | 18 | 2022-11-09 | 2022-11-18
1 | 1.1.1.1 | Identificazione degli attori | 1 | 2 | 2022-11-09 | 2022-11-09
2 | 1.1.1.2 | Individuazione dei RF |  | 2 |  |  | 1
3 | 1.1.1.3 | Individuazione dei RNF |  | 2 |  |  | 1
4 | 1.1.1.4 | Scrittura degli scenari | 4 | 6 | 2022-11-10 | 2022-11-13 | 2
5 | 1.1.1.5 | Scrittura dei casi d'uso | 5 | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-18 | 4
| 1.1.2 | Analysis | 5 | 10 | 2022-11-19 | 2022-11-24
| 1.1.2.1 | Costruzione del modello ad oggetti | 1 | 3 | 2022-11-19 | 2022-11-19
6 | 1.1.2.1.1 | Individuazione degli oggetti | 1 | 0 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 5
7 | 1.1.2.1.2 | Costruzione del Class Diagram |  | 3 |  |  | 6
| 1.1.2.2 | Costruzione del modello dinamico | 4 | 7 | 2022-11-21 | 2022-11-24
8 | 1.1.2.2.1 | Costruzione del Sequence Diagram | 2 | 6 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 7
9 | 1.1.2.2.2 | Costruzione dello Statechart Diagram | 1 | 0.6 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 7
10 | 1.1.2.2.3 | Costruzione del Activity Diagram | 1 | 0.4 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 7
| 1.1.3 | Interfaccia Utente | 2 | 12 | 2022-11-25 | 2022-11-26
11 | 1.1.3.1 | Costruzione dei navigational path | 1 | 3 | 2022-11-25 | 2022-11-25 | 10
12 | 1.1.3.2 | Costruzione dei mockup | 1 | 9 | 2022-11-26 | 2022-11-26 | 10
13 | 1.1.4 | Stesura e revisione del RAD | 1 | 12 | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 12
| 1.2 | System Design | 7 | 36 | 2022-11-28 | 2022-12-04
14 | 1.2.1 | Identificazione degli obbiettivi di design | 1 | 6 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 13
15 | 1.2.2 | Scelta dell'architettura di sistema | 1 | 4 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 14
16 | 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi |  | 4 |  |  | 15
| 1.2.4 | Perfezionamento della scomposizione in sottosistemi | 3 | 16 | 2022-11-30 | 2022-12-02
17 | 1.2.4.1 | Mapping hardware-software | 2 | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 16
18 | 1.2.4.2 | Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi |  | 6 |  | 2022-12-01 | 16
19 | 1.2.4.3 | Scelta del Control Flow | 1 | 3 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 16
20 | 1.2.4.4 | Identificazione dei servizi |  | 3 |  |  | 16
21 | 1.2.4.5 | Identificazione delle boundary conditions |  | 3 |  |  | 16
22 | 1.2.5 | Stesura e revisione del SDD | 2 | 6 | 2022-12-03 | 2022-12-04 | 21
| 1.3 | System Test Design | 3 | 19.5 | 2022-12-07 | 2022-12-10
23 | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 1 | 6 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 22
24 | 1.3.2 | Specifica dei Test Case | 1 | 6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 23
25 | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 1 | 7.5 | 2022-12-10 | 2022-12-10 | 24
| 1.4 | Consegna Intermedia | 0 |  | 2022-12-12
| 1.5 | Object Design | 7 | 41 | 2022-12-22 | 2022-12-28
| 1.5.1 | Riuso | 1 | 12 | 2022-12-22 | 2022-12-22
26 | 1.5.1.1 | Identificazione dei componenti COTS | 1 | 4 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 25
27 | 1.5.1.2 | Identificazione dei Design Patterns |  | 8 |  |  | 25
| 1.5.3 | Specifica delle interfacce | 2 | 23 | 2022-12-23 | 2022-12-27
28 | 1.5.3.1 | Identificazione dei packages e delle classi | 1 | 3 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 27
29 | 1.5.3.2 | Specifica degli attributi e delle firme dei metodi |  | 6 |  |  | 27
30 | 1.5.3.3 | Specifica dei vincoli in OCL | 1 | 8 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 29
31 | 1.5.3.4 | Specifica delle eccezioni |  | 6 |  |  | 30
32 | 1.5.4 | Ristrutturazione del Class Diagram | 1 | 3 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 31
33 | 1.5.5 | Stesura e revisione del ODD | 1 | 3 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 32
| 1.6 | Training | 7 | 31 | 2022-12-22 | 2022-12-28
34 | 1.6.1 | React | 7 | 15 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 33
35 | 1.6.2 | Java Spring | 7 | 16 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 33
| 1.7 | Implementation | 31 | 104 | 2022-12-29 | 2023-02-08
36 | 1.7.1 | Setup dell'IDE e del DB | 1 | 3 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 33
37 | 1.7.2 | Implementazione con SCRUM | 31 | 88 | 2023-01-02 | 2023-02-02 | 36
38 | 1.7.3 | Creazione delle classi di test | 4 | 12 | 2023-02-02 | 2023-02-08 | 37
39 | 1.7.4 | Generazione della Javadoc | 1 | 1 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 38
| 1.8 | Testing | 13 | 10 | 2023-01-30 | 2023-02-12
40 | 1.8.1 | Generazione Execution Report del Test di Unità | 1 | 2 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 38
41 | 1.8.2 | Generazione Execution Report del Test di Sistema |  | 2 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 40
42 | 1.8.3 | Stesura e revisione del TP, TCS, TER | 2 | 6 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 41
| 1.9 | Consegna finale |  |  | 2023-02-13
Formulas:
Inizio = [Inizio, row below]
Fine = [Fine, row below]