## info
matricola | nome | cognome | istruzioni
0512110540 | Leopoldo | Todisco |  | caselle input PM
0512110912 | Alessandro | Zoccola |  | caselle input team
0512109904 | Vincenzo Maria | Arnone |  | dati non modificabili
0512111953 | Carlo | Venditto |  | titoli non modificabili
0512110051 | Mario | Cicalese
0512112622 | Paolo Carmine | Valletta

## riassunto
| Todisco | Zoccola | Arnone | Venditto | Cicalese | Valletta
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0
2022-11-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statistiche
pagina satistiche
id | Cognome | numero ore lavoro
0512110540 | Todisco | 2.5
0512110912 | Zoccola | 2.5 |  | ore lavoro totali
0512109904 | Arnone | 2.5 |  | 14.5
0512111953 | Venditto | 2.5
0512110051 | Cicalese | 2.5
0512112622 | Valletta | 2

## Arnone
|  | lavoratore | 0512109904 | Arnone
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-11-09 | Requirement Analysis | 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 | identificazione degli attori, Individuazione di RF, individuazione di RNF | 1 | 0 | 0
2022-11-10
2022-11-11 | Requirement Analysis | 1.1.1.4 | Scenari VA | 1 | 1 | 1
2022-11-12
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16 | Meeting |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-17 | Scrittura di uno Use Case | 1.1.1.5 | Casi d'uso VA | 1 | 1 | 1
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20

## Cicalese
|  | lavoratore | 0512110051 | Cicalese
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-11-09 | Requirement Analysis | 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 | Identificazione degli attori, Individuazione RF, Individuazione RNF | 1 | 0 | 0
2022-11-10
2022-11-11 | Requirement Analysis | 1.1.1.4 | Scenari MC | 1 | 1 | 1
2022-11-12
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16 | Meeting |  | Discussione dei prossimi task | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-17 | Requirement Analysis | 1.1.1.5 | Casi d'uso MC | 1 | 1 | 1
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20

## Todisco
|  | lavoratore | 0512110540 | Todisco
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-11-09 | Requirement Analysis | 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 | Identificazione degli attori, Individuazione RF, Individuazione RNF | 1 | 0 | 0
2022-11-10
2022-11-11 | Requirement Analysis | 1.1.1.4 | Scenari LT | 1 | 1 | 1
2022-11-12
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16 | Meeting |  | Discussione dei prossimi task | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-17 | Requirement Analysis | 1.1.1.5 | Casi d'uso LT | 1 | 1 | 1
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20

## Valletta
|  | lavoratore | 0512112622 | Valletta
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-11-09 | Requirement Analysis | 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 | Identificazione degli attori, Individuazione RF, Individuazione RNF | 1 | 0 | 0
2022-11-10
2022-11-11 | Requirement Analysis | 1.1.1.4 | Scenari PV | 1 | 1 | 1
2022-11-12
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16 | Meeting |  |  | 0.5 | 0 | 0
2022-11-17 | Requirement Analysis | 1.1.1.5 | Casi d'uso PV | 1 | 1 | 1
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20

## Venditto
|  | lavoratore | 0512111953 | Venditto
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-11-09 | Requirement Analysis | 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 | Identificazione degli attori, Individuazione RF, Individuazione RNF | 1 | 0 | 0
2022-11-10
2022-11-11 | Scrittura scenari | 1.1.1.4 | Scenari CV | 1 | 1 | 1
2022-11-12
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16 | Meeting |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-17 | Scrittura di uno Use Case | 1.1.1.5 | Casi d'uso CV | 1 | 1 | 1
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20

## Zoccola
|  | lavoratore | 0512110912 | Zoccola
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-11-09 | Requirements Analysis | 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 | Identificazione degli attori, Individuazione di RF, Individuazione di RNF | 1 | 0 | 0
2022-11-10
2022-11-11 | Requirements Analysis | 1.1.1.4 | Scenari AZ | 1 | 1 | 1
2022-11-12 | Requirements Analysis |  | Creazione Logo per HeartCare | 1 | 0 | 0
2022-11-13
2022-11-14
2022-11-15
2022-11-16 | Meeting |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-11-17 | Requirements Analysis | 1.1.1.5 | Casi d'uso AZ | 1 | 1 | 1
2022-11-18
2022-11-19
2022-11-20