## info
matricola | nome | cognome | istruzioni
0512110540 | Leopoldo | Todisco |  | caselle input PM
0512110912 | Alessandro | Zoccola |  | caselle input team
0512109904 | Vincenzo Maria | Arnone |  | dati non modificabili
0512111953 | Carlo | Venditto |  | titoli non modificabili
0512110051 | Mario | Cicalese
0512112622 | Paolo Carmine | Valletta

## riassunto
| Todisco | Zoccola | Arnone | Venditto | Cicalese | Valletta
2022-11-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-11-29 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-01 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
2022-12-02 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statistiche
pagina satistiche
id | Cognome | numero ore lavoro
0512110540 | Todisco | 5.25
0512110912 | Zoccola | 5.25 |  | ore lavoro totali
0512109904 | Arnone | 5.25 |  | 31.5
0512111953 | Venditto | 5.25
0512110051 | Cicalese | 5.25
0512112622 | Valletta | 5.25

## Arnone
|  | lavoratore | 0512109904 | Arnone
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-11-28 | System Design | 1.2.1 | Identificazione obiettivi di design | 1 | 1 | 1
2022-11-29 | System Design | 1.2.2, 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi, Scelta dell'architettura di sistema | 0.65 | 0.65 | 0.65
2022-11-30 | System Design | 1.2.2, 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi, Scelta dell'architettura di sistema | 0.65 | 0 | 0
2022-12-01 | System Design | 1.2.4.1, 1.2.4.2 | Mapping hardware-software, Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 2.1 | 1.1 | 1.1
2022-12-02 | System Design | 1.2.4.3, 1.2.4.4, 1.2.4.5 | definizione control flow, identificazione dei servizi, boundary conditions | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-03 | System Design | 1.2.5 | Stesura SDD | 1 | 1 | 1
2022-12-04

## Cicalese
|  | lavoratore | 0512110051 | Cicalese
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-11-28 | System Design | 1.2.1 | Identificazione obiettivi di design | 1 | 1 | 1
2022-11-29 | System Design | 1.2.2, 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi, Scelta dell'architettura di sistema | 0.65 | 0.65 | 0.65
2022-11-30 | System Design | 1.2.2, 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi, Scelta dell'architettura di sistema | 0.65 | 0 | 0
2022-12-01 | System Design | 1.2.4.1, 1.2.4.2 | Mapping hardware-software, Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 2.1 | 1.1 | 1.1
2022-12-02 | System Design | 1.2.4.3, 1.2.4.4, 1.2.4.5 | definizione control flow, identificazione dei servizi, boundary conditions | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-03 | System Design | 1.2.5 | Stesura SDD | 1 | 1 | 1
2022-12-04

## Todisco
|  | lavoratore | 0512110540 | Todisco
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-11-28 | System Design | 1.2.1 | Identificazione obiettivi di design | 1 | 1 | 1
2022-11-29 | System Design | 1.2.2, 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi, Scelta dell'architettura di sistema | 0.65 | 0.65 | 0.65
2022-11-30 | System Design | 1.2.2, 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi, Scelta dell'architettura di sistema | 0.65 | 0 | 0
2022-12-01 | System Design | 1.2.4.1, 1.2.4.2 | Mapping hardware-software, Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 2.1 | 1.1 | 1.1
2022-12-02 | System Design | 1.2.4.3, 1.2.4.4, 1.2.4.5 | definizione control flow, identificazione dei servizi, boundary conditions | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-03 | System Design | 1.2.5 | Stesura SDD | 1 | 1 | 1
2022-12-04

## Valletta
|  | lavoratore | 0512112622 | Valletta
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-11-28 | System Design | 1.2.1 | Identificazione obiettivi di design | 1 | 1 | 1
2022-11-29 | System Design | 1.2.2, 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi, Scelta dell'architettura di sistema | 0.65 | 0.65 | 0.65
2022-11-30 | System Design | 1.2.2, 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi, Scelta dell'architettura di sistema | 0.65 | 0 | 0
2022-12-01 | System Design | 1.2.4.1, 1.2.4.2 | Mapping hardware-software, Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 2.1 | 1.1 | 1.1
2022-12-02 | System Design | 1.2.4.3, 1.2.4.4, 1.2.4.5 | definizione control flow, identificazione dei servizi, boundary conditions | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-03 | System Design | 1.2.5 | Stesura SDD | 1 | 1 | 1
2022-12-04

## Venditto
|  | lavoratore | 0512111953 | Venditto
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-11-28 | System Design | 1.2.1 | Identificazione obiettivi di design | 1 | 1 | 1
2022-11-29 | System Design | 1.2.2, 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi, Scelta dell'architettura di sistema | 0.65 | 0.65 | 0.65
2022-11-30 | System Design | 1.2.2, 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi, Scelta dell'architettura di sistema | 0.65 | 0 | 0
2022-12-01 | System Design | 1.2.4.1, 1.2.4.2 | Mapping hardware-software, Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 2.1 | 1.1 | 1.1
2022-12-02 | System Design | 1.2.4.3, 1.2.4.4, 1.2.4.5 | definizione control flow, identificazione dei servizi, boundary conditions | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-03 | System Design | 1.2.5 | Stesura SDD | 1 | 1 | 1
2022-12-04

## Zoccola
|  | lavoratore | 0512110912 | Zoccola
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-11-28 | System Design | 1.2.1 | Identificazione obiettivi di design | 1 | 1 | 1
2022-11-29 | System Design | 1.2.2, 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi, Scelta dell'architettura di sistema | 0.65 | 0.65 | 0.65
2022-11-30 | System Design | 1.2.2, 1.2.3 | Divisione del sistema in sottosistemi, Scelta dell'architettura di sistema | 0.65 | 0 | 0
2022-12-01 | System Design | 1.2.4.1, 1.2.4.2 | Mapping hardware-software, Specifica dei dati persistenti e controllo degli accessi | 2.1 | 1.1 | 1.1
2022-12-02 | System Design | 1.2.4.3, 1.2.4.4, 1.2.4.5 | definizione control flow, identificazione dei servizi, boundary conditions | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-03 | System Design | 1.2.5 | Stesura SDD | 1 | 1 | 1
2022-12-04