## info
matricola | nome | cognome | istruzioni
0512110540 | Leopoldo | Todisco |  | caselle input PM
0512110912 | Alessandro | Zoccola |  | caselle input team
0512109904 | Vincenzo Maria | Arnone |  | dati non modificabili
0512111953 | Carlo | Venditto |  | titoli non modificabili
0512110051 | Mario | Cicalese
0512112622 | Paolo Carmine | Valletta

## riassunto
| Todisco | Zoccola | Arnone | Venditto | Cicalese | Valletta
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-12 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statistiche
pagina satistiche
id | Cognome | numero ore lavoro
0512110540 | Todisco | 3.75
0512110912 | Zoccola | 3.75 |  | ore lavoro totali
0512109904 | Arnone | 3.75 |  | 21
0512111953 | Venditto | 3.75
0512110051 | Cicalese | 2.25
0512112622 | Valletta | 3.75

## Arnone
|  | lavoratore | 0512109904 | Arnone
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-12-05
2022-12-06
2022-12-07 | System Test Design | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 1 | 1 | 1
2022-12-08 | System Test Design | 1.3.2 | Scrittura dei Test Case | 1 | 1 | 1
2022-12-09
2022-12-10 | System Test Design | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-11
2022-12-12 | Meeting |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16 | Presentazione |  |  | 3 | 0 | 0
2022-12-17
2022-12-18

## Cicalese
|  | lavoratore | 0512110051 | Cicalese
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-12-05
2022-12-06
2022-12-07 | System Test Design | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 1 | 1 | 1
2022-12-08 | System Test Design | 1.3.2 | Scrittura dei Test Case | 1 | 1 | 1
2022-12-09
2022-12-10
2022-12-11
2022-12-12 | Meeting |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16 | Presentazione |  |  | 3 | 0 | 0
2022-12-17
2022-12-18

## Todisco
|  | lavoratore | 0512110540 | Todisco
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-12-05
2022-12-06
2022-12-07 | System Test Design | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 1 | 1 | 1
2022-12-08 | System Test Design | 1.3.2 | Scrittura dei Test Case | 1 | 1 | 1
2022-12-09
2022-12-10 | System Test Design | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-11
2022-12-12 | Meeting |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16 | Presentazione |  |  | 3 | 0 | 0
2022-12-17
2022-12-18

## Valletta
|  | lavoratore | 0512112622 | Valletta
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-12-05
2022-12-06
2022-12-07 | System Test Design | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 1 | 1 | 1
2022-12-08 | System Test Design | 1.3.2 | Scrittura dei Test Case | 1 | 1 | 1
2022-12-09
2022-12-10 | System Test Design | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-11
2022-12-12 | Meeting |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16 | Presentazione |  |  | 3 | 0 | 0
2022-12-17
2022-12-18

## Venditto
|  | lavoratore | 0512111953 | Venditto
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-12-05
2022-12-06
2022-12-07 | System Test Design | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 1 | 1 | 1
2022-12-08 | System Test Design | 1.3.2 | Scrittura dei Test Case | 1 | 1 | 1
2022-12-09
2022-12-10 | System Test Design | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-11
2022-12-12 | Meeting |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16 | Presentazione |  |  | 3 | 0 | 0
2022-12-17
2022-12-18

## Zoccola
|  | lavoratore | 0512110912 | Zoccola
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-12-05
2022-12-06
2022-12-07 | System Test Design | 1.3.1 | Individuazione dei Test Frame | 1 | 1 | 1
2022-12-08 | System Test Design | 1.3.2 | Scrittura dei Test Case | 1 | 1 | 1
2022-12-09
2022-12-10 | System Test Design | 1.3.3 | Stesura e revisione del TP e TCS | 1.5 | 1.5 | 1.5
2022-12-11
2022-12-12 | Meeting |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
2022-12-13
2022-12-14
2022-12-15
2022-12-16 | Presentazione |  |  | 3 | 0 | 0
2022-12-17
2022-12-18