## info
matricola | nome | cognome | istruzioni
0512110540 | Leopoldo | Todisco |  | caselle input PM
0512110912 | Alessandro | Zoccola |  | caselle input team
0512109904 | Vincenzo Maria | Arnone |  | dati non modificabili
0512111953 | Carlo | Venditto |  | titoli non modificabili
0512110051 | Mario | Cicalese
0512112622 | Paolo Carmine | Valletta

## riassunto
| Todisco | Zoccola | Arnone | Venditto | Cicalese | Valletta
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2022-12-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2022-12-23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2022-12-27 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-29 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## statistiche
pagina satistiche
id | Cognome | numero ore lavoro
0512110540 | Todisco | 12
0512110912 | Zoccola | 12 |  | ore lavoro totali
0512109904 | Arnone | 12 |  | 72
0512111953 | Venditto | 12
0512110051 | Cicalese | 12
0512112622 | Valletta | 12

## Arnone
|  | lavoratore | 0512109904 | Arnone
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-12-19
2022-12-20 | Training | 1.6.1, 1.6.2 | Spring, React | 2 | 2 | 2
2022-12-21 | Training | 1.6.1, 1.6.2 | Spring, React | 1 | 1 | 1
2022-12-22 | Object Design, Training | 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.6.1, 1.6.2 | Identificazione dei componenti COTS, Identificazione dei Design Patterns, Spring, React | 3 | 3 | 3
2022-12-23 | Object Design, Training | 1.5.2.1 , 1.5.2.2, 1.6.1 | Identificazione dei packages e delle classi, Identificazione degli attributi e delle firme dei metodi, Spring | 2 | 2 | 2
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26 | Object Design, Training | 1.5.2.3, 1.5.2.4 | Specifica dei vincoli in OCL, Specifica delle eccezioni, Spring | 3 | 3 | 3
2022-12-27 | Object Design | 1.5.3, | Ristrutturazione del Class Diagram | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-28
2022-12-29 | Implementazione | 1.7.1, | Setup dell'IDE e del DB | 0.3 | 0.5 | 0.5
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01

## Cicalese
|  | lavoratore | 0512110051 | Cicalese
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-12-19
2022-12-20 | Training | 1.6.1, 1.6.2 | Spring, React | 2 | 2 | 2
2022-12-21 | Training | 1.6.1, 1.6.2 | Spring, React | 1 | 1 | 1
2022-12-22 | Object Design, Training | 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.6.1, 1.6.2 | Identificazione dei componenti COTS, Identificazione dei Design Patterns, Spring, React | 3 | 3 | 3
2022-12-23 | Object Design, Training | 1.5.2.1 , 1.5.2.2, 1.6.1 | Identificazione dei packages e delle classi, Identificazione degli attributi e delle firme dei metodi, Spring | 2 | 2 | 2
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26 | Object Design, Training | 1.5.2.3, 1.5.2.4 | Specifica dei vincoli in OCL, Specifica delle eccezioni, Spring | 3 | 3 | 3
2022-12-27 | Object Design | 1.5.3, | Ristrutturazione del Class Diagram | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-28
2022-12-29 | Implementazione | 1.7.1, | Setup dell'IDE e del DB | 0.3 | 0.5 | 0.5
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01

## Todisco
|  | lavoratore | 0512110540 | Todisco
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-12-19
2022-12-20 | Training | 1.6.1, 1.6.2 | Spring, React | 2 | 2 | 2
2022-12-21 | Training | 1.6.1, 1.6.2 | Spring, React | 1 | 1 | 1
2022-12-22 | Object Design, Training | 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.6.1, 1.6.2 | Identificazione dei componenti COTS, Identificazione dei Design Patterns, Spring, React | 3 | 3 | 3
2022-12-23 | Object Design, Training | 1.5.2.1 , 1.5.2.2, 1.6.1 | Identificazione dei packages e delle classi, Identificazione degli attributi e delle firme dei metodi, Spring | 2 | 2 | 2
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26 | Object Design, Training | 1.5.2.3, 1.5.2.4 | Specifica dei vincoli in OCL, Specifica delle eccezioni, Spring | 3 | 3 | 3
2022-12-27 | Object Design | 1.5.3, | Ristrutturazione del Class Diagram | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-28
2022-12-29 | Implementazione | 1.7.1, | Setup dell'IDE e del DB | 0.3 | 0.5 | 0.5
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01

## Valletta
|  | lavoratore | 0512112622 | Valletta
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-12-19
2022-12-20 | Training | 1.6.1, 1.6.2 | Spring, React | 2 | 2 | 2
2022-12-21 | Training | 1.6.1, 1.6.2 | Spring, React | 1 | 1 | 1
2022-12-22 | Object Design, Training | 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.6.1, 1.6.2 | Identificazione dei componenti COTS, Identificazione dei Design Patterns, Spring, React | 3 | 3 | 3
2022-12-23 | Object Design, Training | 1.5.2.1 , 1.5.2.2, 1.6.1 | Identificazione dei packages e delle classi, Identificazione degli attributi e delle firme dei metodi, Spring | 2 | 2 | 2
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26 | Object Design, Training | 1.5.2.3, 1.5.2.4 | Specifica dei vincoli in OCL, Specifica delle eccezioni, Spring | 3 | 3 | 3
2022-12-27 | Object Design | 1.5.3, | Ristrutturazione del Class Diagram | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-28
2022-12-29 | Implementazione | 1.7.1, | Setup dell'IDE e del DB | 0.3 | 0.5 | 0.5
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01

## Venditto
|  | lavoratore | 0512111953 | Venditto
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-12-19
2022-12-20 | Training | 1.6.1, 1.6.2 | Spring, React | 2 | 2 | 2
2022-12-21 | Training | 1.6.1, 1.6.2 | Spring, React | 1 | 1 | 1
2022-12-22 | Object Design, Training | 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.6.1, 1.6.2 | Identificazione dei componenti COTS, Identificazione dei Design Patterns, Spring, React | 3 | 3 | 3
2022-12-23 | Object Design, Training | 1.5.2.1 , 1.5.2.2, 1.6.1 | Identificazione dei packages e delle classi, Identificazione degli attributi e delle firme dei metodi, Spring | 2 | 2 | 2
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26 | Object Design, Training | 1.5.2.3, 1.5.2.4 | Specifica dei vincoli in OCL, Specifica delle eccezioni, Spring | 3 | 3 | 3
2022-12-27 | Object Design | 1.5.3, | Ristrutturazione del Class Diagram | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-28
2022-12-29 | Implementazione | 1.7.1, | Setup dell'IDE e del DB | 0.3 | 0.5 | 0.5
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01

## Zoccola
|  | lavoratore | 0512110912 | Zoccola
giorno | attività | task | descrizione | ore lavoro | validazione del PM | ore lavoro validate
2022-12-19
2022-12-20 | Training | 1.6.1, 1.6.2 | Spring, React | 2 | 2 | 2
2022-12-21 | Training | 1.6.1, 1.6.2 | Spring, React | 1 | 1 | 1
2022-12-22 | Object Design, Training | 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.6.1, 1.6.2 | Identificazione dei componenti COTS, Identificazione dei Design Patterns, Spring, React | 3 | 3 | 3
2022-12-23 | Object Design, Training | 1.5.2.1 , 1.5.2.2, 1.6.1 | Identificazione dei packages e delle classi, Identificazione degli attributi e delle firme dei metodi, Spring | 2 | 2 | 2
2022-12-24
2022-12-25
2022-12-26 | Object Design, Training | 1.5.2.3, 1.5.2.4 | Specifica dei vincoli in OCL, Specifica delle eccezioni, Spring | 3 | 3 | 3
2022-12-27 | Object Design | 1.5.3, | Ristrutturazione del Class Diagram | 0.5 | 0.5 | 0.5
2022-12-28
2022-12-29 | Implementazione | 1.7.1, | Setup dell'IDE e del DB | 0.3 | 0.5 | 0.5
2022-12-30
2022-12-31
2023-01-01