



Status Report n°3

| **Riferimento** | C15\_SR3\_1.0 |
| --- | --- |
| **Versione** | 1.0 |
| **Data** | 02/01/2023 |
| **Destinatario** | Prof.ssa F.Ferrucci |
| **Presentato da** | M.Calenda, R.Rapacciuolo |
| **Approvato da** | - |

# Storia delle revisioni

| **Data** | **Versione** | **Descrizione** | **Autori** |
| --- | --- | --- | --- |
| 02/01/2022 | 1.0 | Stesura | MC, RR |

# Project Managers

| **Nome** | **Acronimo** | **Informazioni di contatto** |
| --- | --- | --- |
| Marco Calenda | MC | m.calenda10@studenti.unisa.it |
| Raimondo Rapacciuolo | RR | r.rapacciuolo1@studenti.unisa.it |

# Sommario

[**Storia delle revisioni**](#_8ittuoksvmgp) **2**

[**Project Managers**](#_ore3d0uu2t7t) **2**

[**Sommario**](#_hhti8q52totw) **3**

[**1 - Stato del Progetto**](#_vl3d3xcwmiop) **4**

[**2 - Indicatori di Performance**](#_o81e3hdqckx1) **4**

[2.1 - Schedule](#_dlmfqa6uw9ur) 4

[2.2 - Cost](#_6frcvu3wlhsa) 4

[**3 - Lavoro Svolto**](#_xdv5ryz69a7w) **6**

[**4 - Lavoro Pianificato**](#_qtwke2aeie95) **6**

[**5 - Issue Aperti**](#_5nm6d7r07jm5) **6**

[**6 - Rischi Aperti**](#_boua8pa4tfso) **6**

[**7 - Deliverable e Milestone**](#_thc09aeypzgb) **8**

# 1 - Stato del Progetto

| **Titolo Progetto**: HeartCare |  |
| --- | --- |
| **Data di inizio**: 28 Ottobre 2022 | **Data di fine**: 13 Febbraio 2023 |
| **Data Status Report**: 02/01/2023 | **Percentuale di completamento**: 60,8% |

| Scope | Schedule | Costi | Rischi | Qualità |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 2 - Indicatori di Performance

Per il calcolo degli indicatori di performance sono stati usati i seguenti valori aggiornati al 02/01/2023:

**Budget at completion (BAC)**: €14.550

**Actual cost (AC)**: €8.025

**Earned value (EV)**: €8.850

## 2.1 - Schedule

Project is on Schedule

Schedule Variance (SV): € 0



Schedule Performance Index (SPI): 1.00

## 2.2 - Cost

Project is under Budget

Cost Variance (CV): + €825,00

Cost Performance Index (CPI): 1,10



# 3 - Lavoro Svolto

Nel periodo dal 19/12/2022 al 02/01/2023 sono stati prodotti i seguenti artefatti:

* ODD v.1.0

Inoltre è stata eseguita la fase di training ed è stata iniziata la fase di implementazione con SCRUM, maggiori dettagli verranno forniti tramite gli SCRUM Status Report.

# 4 - Lavoro Pianificato

Nel periodo dal 02/01/2023 al 17/01/2023 è pianificato il completamento del 71,5% dell’implementazione.

# 5 - Issue Aperti

| **id** | **Nome issue** | **Meeting** | **Proposte** | **Data individuazione** | **Stato** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

# 6 - Rischi Aperti

Di seguito vengono riportati solo i rischi con un’alta possibilità di verificarsi o rischi che si sono già verificati.

| **No.** | **Rank** | **Nome rischio** | **Tipologia** | **Probabilità** | **Impatto** | **Data individuazione** | **Stato** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R07 | 4 | Scarsa qualità degli artefatti | Prodotto | Media | Tollerabile | 09/11/2022 | Aperto |
| R04 | 3 | Abbandono momentaneo di un team member | Persona | Media | Grave | 09/11/2022 | Aperto |
| R10 |  | Giorni di pausa dovuti alle feste natalizie | Management | Alta | Grave | 19/12/2022 | Chiuso |
| R01 | 1 | Mancanza di conoscenza delle tecnologie da utilizzare | Tecnici | Media | Grave | 09/11/2022 | Aperto |

# 7 - Deliverable e Milestone

| **Nome** | **WBS id** | **Completamento Pianificato** | **Completamento Previsto** | **Completamento Effettivo** | **Stato** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAD** | 1.1.4 | 27/11/2022 | 27/11/2022 | 26/11/2022 | Completato |
| **SDD** | 1.2.5 | 04/12/2022 | 04/12/2022 | 03/12/2022 | Completato |
| **TP, TCS** | 1.3.3 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | 10/12/2022 | Completato |
| **Consegna intermedia** | 1.4 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | Completato |
| **ODD** | 1.5 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | Completato |
| **Applicativo** | 1.7 | 29/01/2023 | 29/01/2023 | - | In corso |
| **Documenti di testing** | 1.8 | 12/02/2023 | 12/02/2023 | - | Programmato |
| **Consegna finale** | 1.9 | 13/02/2023 | 13/02/2023 | - | Programmato |